РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2024                              с. Лысогорка                                         № 37

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района

Ростовской области» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за 2023 год согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                    Н.В. Бошкова

Постановление вносит

главный специалист

Приложение

к постановлению Администрации
Лысогорского сельского поселения

от 29.02.2024 № 37

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за 2023 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения комфортного проживания в сельской местности. Повышение уровня жизни сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

- повышение качества и комфорта городской среды в Лысогорском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Лысогорка.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2018 – 2023 годы. Общий объем финансирования Программы в 2023 году составил 305,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 305,7 тыс. рублей или 99,9 %.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий:

- 1.1. Благоустройство сквера, расположенного по адресу :Ростовская область, Куйбышевский район х Крюково.

- 1.2. Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделать их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено 305,9 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения — 305,9 тыс. рублей, Фактическое освоение средств составило 305,7 тыс. рублей или 99,9 %.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 30.11.2017 г. № 121. В 2023 году в муниципальную программу изменения вносились два раза.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 6 целевых показателей. В 2023 году все 6 показателей достигли запланированного результата, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2023 году -100,0 %. В целом по муниципальной программе – 100,0%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2023 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

области» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2022> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с. Лысогорка | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Доля финансового участия МО «Лысогорское сельское поселение» в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Таблица 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

области» за 2023 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма « Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории Молодежного парка расположенного по адресу: Ростовская область Куйбышевский район с. Лысогорка | Главный специалист Шулаков М.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |  |
| 1.2. | Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Главный специалист Шулаков М.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |  |

Таблица 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской

среды Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

области» за 2023 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области | всего | 305,9 | 305,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 305,9 | 305,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения | всего | 305,9 | 305,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 305,9 | 305,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство сквера, расположенного по адресу :Ростовская область, Куйбышевский район х Крюково | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | всего | 305,9 | 305,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 305,9 | 305,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |