# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 11.10.2021 c. Лысогорка № 52 Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ

**Лысогорского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года**

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

# постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Лысогорского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года:
   1. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Доступная среда», согласно приложению 1;
   2. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения», согласно приложению 2;
   3. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», согласно приложению 3;
   4. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению 4;
   5. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению 5;
   6. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», согласно приложению 6;
   7. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению 7;
   8. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Информационное общество», согласно приложению 8;

* 1. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению 9;

* 1. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика», согласно приложению 10;

* 1. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы», согласно приложению 11.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Приложение 1 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

# «Доступная среда»

отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <01.10.21> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  <01.10.21> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  «Адаптация для инвалидов и других  маломобильных групп населения» | Кравченко С.Н. | Обеспечение беспрепятстве нного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельн ости инвалидов и других  маломобильны х групп  населения | 1 января  2021 года | 31 декабря  2021 года | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: | Кравченко С.Н. | - | 1 января | 31 декабря | 3,0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, мероприятий по проблемам инвалидов и  инвалидности» |  |  | 2021 года | 2021 года |  |  |  |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова Старший инспектор по социальным вопросам С.Н.Кравченко

11.10.2021 г.

Приложение 2 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 76 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»** отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-  сметной документации | Администрация Лысогорского сельского  поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Содержание газопроводов | Администрация Лысогорского сельского  поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 300 | 255,68 | 2/255,68 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание мест захоронения | Администрация Лысогорского сельского  поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 151 | 131,50 | 4/131,50 |
| 2.2 | Содержание объектов озеленения и благоустройства | Администрация Лысогорского сельского  поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 329,60 | 230,47 | 4/230,47 |
| 2.3 | Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Лысогорского  сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 925 | 466,87 | 3/466,87 |
| 2.4 | Прочие мероприятия по | Администрация | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | 21,92 | 2/21,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | благоустройству | Лысогорского сельского  поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация ритуальных услуг | Администрация Лысогорского сельского  поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1/1,0 |
| 2.6 | Разработка проектно-  сметной документации на строительство,  реконструкцию и  капитальный ремонт объектов | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 2.7 | Мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения  коронавирусной  инфекции (COVID-2019) | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,00 | 30,00 | 1/30,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Главный специалист М.А. Шулаков

Дата: 11.10.2021 г.

Приложение 3 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия  (краткое описание) | Фактическа я  дата начала реализации мероприяти я | Фактическа я дата окончания реализации мероприяти я, наступлени я  контрольно го  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключе но  контракт ов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «противодействие коррупции» | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Лысогорского сельского  поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Разработаны и приведены в соответствие муниципальные нормативно-  правовые акты | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1/1,0 |
| 1.2 | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Лысогорского сельского поселения | Сформированы  эффективные условия по функционированию системы противодействия  коррупции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 1.3 | Вопросы кадровой политики | Администрация Лысогорского сельского  поселения | Сформирована эффективная  кадровая политика | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 1.4 | Антикоррупционная  экспертиза муниципальных нормативных правовых | Администрация Лысогорского  сельского | соблюдалось антикоррупционное  законодательство по | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | актов Лысогорского сельского поселения и их проектов | поселения | провидению антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции,  коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского  сельского поселения | проведены  мониторинги общественного  мнения по вопросам проявления  коррупции,  коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 1.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного  общественного мнения и нетерпимости к  коррупционному поведению | Администрация Лысогорского сельского поселения | Сформированы  эффективные условия по минимизации  коррупционных проявлений на территории ЛСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 1.7 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Лысогорского сельского поселения | Сформированы  эффективные условия по минимизации  коррупционных проявлений на территории ЛСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 1.8 | Обеспечение прозрачности деятельности органов  местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Обеспечена прозрачность деятельности органов местного  самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | |
| 2.1 | информационно- пропагандистские мероприятия по противодействию  экстремизму и терроризму | Администрация Лысогорского сельского поселения | информированность населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | участие в деятельности антитеррористической  комиссии Куйбышевского района | Администрация Лысогорского сельского  поселения | реализация в полном объеме обсуждаемых вопросов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 2.3 | обход населенных пунктов в целях выявления последствий экстремистской  деятельности | Администрация Лысогорского сельского  поселения | недопущение среди населения  экстремистской деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 2.4 | информирование жителей поселения о действиях при угрозе совершения террористических актов | Администрация Лысогорского сельского поселения | повышение уровня знаний о действиях населения при  террористических актах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 2.5 | проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и  техногенных аварий на них; | Администрация Лысогорского сельского поселения | недопущение террористических актов и техногенных аварий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 3.1 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, а также формированию антинаркотического  мировоззрения | Администрация Лысогорского сельского поселения | формирование отрицательного отношение к наркотикам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 1/5,0 |
| 3.2 | Проведение воспитательной,  пропагандистской работы с | Администрация Лысогорского  сельского | формирование отрицательного  отношение к | 01.01.2021 | 31.12.2021 | не требуется финансировани  я | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населением направленной на недопущение злоупотребления наркотиками | поселения | наркотикам |  |  |  |  |  |
| 3.3 | привлечение граждан, негосударственных  структур и общественных объединений к участию в профилактике злоупотребления  наркотиками; | Администрация Лысогорского сельского поселения | формирование отрицательного отношение к наркотикам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требуется финансировани  я | - | - |
| Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова  Главный специалист Е.В.Саварин  Дата: 11.10.2021 г. | | | | | | | | |

Приложение 4 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](../../../../Постановления%202013/Пост.195%20от%2016.09.2013%20метод.рек.Мун.Пр/приложение%20%20к%20методике%20пост.195.doc#Par1414#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../../../Постановления%202013/Пост.195%20от%2016.09.2013%20метод.рек.Мун.Пр/приложение%20%20к%20методике%20пост.195.doc#Par1414#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 44,8 | 16,3 | 3/16,3 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,8 | 12,3 | 3/16,3 |
| 1.1 | Противопожарное испытание электропроводки в нежилом здании Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | профилактическое испытание сопротивления электропроводки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,0 | 7,0 | 1/7,0 |
| 1.2 | Приобретение ранцевых огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения | приобретение ранцевых огнетушителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.3 | Обслуживание огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения | обслуживание огнетушителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.4 | Обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Лысогорского сельского поселения | ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8,0 | 5,3 | 1/5,3 |
| 1.5 | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Администрация Лысогорского сельского поселения | приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.6 | Обработка противопожарная | Администрация Лысогорского сельского поселения | Обработка противопожарная | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,8 | 0,0 | 0/0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Администрация Лысогорского сельского поселения | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение и установка информационных щитов с информацией по безопасности на воде | Администрация Лысогорского сельского поселения | Информирование населения по правилам безопасности на водных объектах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 3.2 | Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Администрация Лысогорского сельского поселения | Качественное обучение неработающего населения в сфере безопасности на воде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 3.3 | Установка предупредительных знаков «Купание запрещено» | Администрация Лысогорского сельского поселения | Недопущение ЧС на воде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4,0 | 4,0 | 1/4,0 |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Главный специалист М.А. Шулаков

Дата: 11.10.2021

Приложение 5 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 76 от 07.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

# «Развитие культуры »

отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическ ая дата окончания реализации мероприят ия, наступлени я контрольн ого события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | Заключен о контракт ов на отчетную дату, тыс. руб.  <01.10.21  > |
| предусмотрено муниципальной программой | | | | факт на отчетную дату  <01.10.21> | | | |
| всего | федер альны й бюдж  ет | облас тной бюдж ет | местны й бюджет | всего | федер альны й бюдж  ет | обла стно й бюд  жет | мест ный бюд жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие народного творчества и организация досуга  населения» | Кравченко С.Н. 1 | удовлетворенность потребностей насе- ления в культурно- досуговой  деятельности | 1 января  2021 года | 31 декабря  2021 года | 5147,00 |  |  | 5147,00 | 5147,00 |  |  | 3553,90 |  |
| 1.1 | Основное меро- приятие 1.1: Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | Кравченко С.Н. | удовлетворенность потребностей насе- ления в культурно- досуговой  деятельности |  |  | 5127,00 |  |  | 5127,00 | 5127,00 |  |  | 3547,50 |  |
| 1.2 | Основное меро- приятие 1.2:  Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и  Новиковского СДК | Кравченко С.Н. | удовлетворенность потребностей насе- ления в культурно- досуговой  деятельности |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  | 6,4 |  |
| 1.3. | Основное меро-  приятие 1.3: Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в рамках в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» | Кравченко С.Н. | удовлетворенность  потребностей насе- ления в культурно- досуговой  деятельности |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова  (подпись)  Старший инспектор по социальным вопросам С.Н. Кравченко  Дата: 11.10.2021 г.  (подпись) | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 6 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия  ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | Администрация Лысогорского сельского  поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 26,4 | 15,4 | 1/15,4 |
| 1.2 | Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | Администрация Лысогорского  сельского поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.3 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры: - обеспечение информацией  о состоянии окружающей среды | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.4 | -организация детско- юношеского экологического движения | Администрация Лысогорского  сельского поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| **ИТОГО:** | | | | | | **26,4** | **15,4** | **1/15,4** |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Лысогорского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Развитие материальной  базы муниципального | Администрация  Лысогорского | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение  мусоровозов и бункеров  (бункеров накопителей) для сбора ТБО | сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | **-** | **-** | **0/0,0** |
| **ВСЕГО:** | | | | | | **26,4** | **15,4** | **1/15,4** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Главный специалист М.А. Шулаков

Дата: 11.10.2021

Приложение 7 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

# «Развитие Физической культуры и спорта»

отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическа я дата начала реализации мероприяти я | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключ ено  контрак тов на отчетну ю дату, тыс. руб.  <01.10.  21> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  <01.10.21> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие Физической культуры и спорта» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное меро­приятие: Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" Государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" | Кравченко С.Н. | создание условий, обеспечивающих повышение мотивации  жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа  жизни; | 1 января  2021 года | 31 декабря  2021 года | 36,0 | 0,00 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спор-тивных мероприятий»( иные выплаты) | Кравченко С.Н. | создание условий, обеспечивающих повышение мотивации  жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа  жизни; | 1 января  2021 года | 31 декабря  2021 года | 30,0 | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»( иные закупки товаров) | Кравченко С.Н. | повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | 1 января  2021 года | 31 декабря  2021 года | 6,0 | 0,0 |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | **36,0** | **0,0** |  |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Старший инспектор по социальным вопросам С.Н. Кравченко

11.10.2021 г.

Приложение 8 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 76 от 07.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

# «Информационное общество»

отчетный период 9 мес. 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления контрольного события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <01.10.21> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  <01.10.21> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы Лысогорского сельского поселения "Информационное общество" | Саварин Е.В. | Обновление и содержание информационн ой и телекомму- никационной инфраструктур ы, сопровождение  ИС | 1 января 2021года | 31 декабря  2021 года | 156,90 | | 64,98 | 2/64,98 |
| 1.2 | Защита информации в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы Лысогорского сельского поселения "Информационное общество" | Саварин Е.В. | Приобретения ключей электронной  подписи | 1 января  2021 года | 31 декабря  2021 года | 3,80 | | 0,80 | 1/0,8 |
| 1.3 | Развитие систем электронного правительства | Саварин Е.В. | Обеспечение нормативной  базы для реализации | 1 января  2021 года | 31 декабря  2021 года | - | | - | - |
|  |  |  | политики  содействия занятости населения |  |  |  | |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | **160,70** | | **65,78** | **3/160,70** |
| Главы Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова  Главный специалист Е.В. Саварин  11.10.2021 г. | | | | | | | | | |

Приложение 9 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Энергоэффективность и развитие энергетики»** за отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лысогорского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение обязательного  энергетического обследования | Администрация Лысогорского  сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Лысогорского сельского  поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и  установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Замена ламп  накаливания и других неэффективных  элементов систем | Администрация Лысогорского  сельского поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,0 | 0,0 | 0/0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной  сфере сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Модернизация оборудования на  котельных с учетом  оптимизации их тепловой мощности | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Реконструкция и замена тепловых сетей с помощью бесканальной прокладки изолированных  трубопроводов | Администрация Лысогорского  сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО:** | | | | | | **25,0** | **0,0** | **0/0,0** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Главный специалист М.А. Шулаков

11.10.2021 г.

Приложение 10 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

**«Муниципальная политика» о**тчетный период 9 мес. 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <01.10.21> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  <01.10.21> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | Саварин Е.В. | Совершенство вание уровня дополнительн ого образования работников Администраци  и ЛСП | 1 января 2021года | 31 декабря  2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждены инструкции, соответствую щие требованиям законодательст  ва – 100% |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников  Администрации Лысогорского сельского поселения | Еськова Н.П.. | Оплата труда руководства и работников Администраци и Лысогорского сельского  поселения | 1 января 2021 года | 31 декабря  2021 года | 5461,28 | 3527,80 | 0 |
| 2.2. | Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения | Еськова Н.П. | Обеспечение деятельности Администраци и Лысогорского сельского  поселения | 1 января 2021 года | 31 декабря  2021 года | 800,00 | 440,90 | 22/440,90 |
| 2.3. | Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения  коронавирусной  инфекции(COVID-2019) | Еськова Н.П. | Обеспечение деятельности Администраци и Лысогорского  сельского поселения | 1 января 2021 года | 31 декабря  2021 года | 40,0 | 40,0 | 2/40,0 |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | | | | **6301,28** | **4008,70** | **24/4008,70** |
| 3. | Подпрограмма 3. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка и реализация | Еськова Н.П. | Исполнение | 1 января 2021 | 31 декабря | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | механизмов контроля за  исполнением доходов бюджета Лысогорского сельского поселения и снижением недоимки |  | доходной  части бюджета | года | 2021 года |  |  |  |
| 3.2. | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Еськова Н.П. | Программный бюджет | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021года | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | | | | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 4.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Еськова Н.П. | Соблюдение бюджетного законодательс тва в сфере организации бюджетного  процесса | 1 января 2021 года | 31 декабря  2021 года | - | - | - |
| 4.2. | Организация планирования  и исполнения расходов бюджета поселения | Еськова Н.П. | Соблюдение  требований бюджетного законодательс тва в части вопросов планирования и исполнения расходов  бюджета поселения | 1 января 2019  года | 31 декабря  2021 года | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | | | | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 5. «Управление муниципальным долгом Лысогорского сельского поселения » | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Обеспечение проведения  единой политики муниципальных заимствований Лысогорского сельского поселения управления муниципальным долгом в  соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref%3D4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Еськова Н.П. | Соблюдение  долговых обязательств, снижение муниципально го долга Лысогорского сельского поселения | 1 января 2021  года | 31 декабря  2021 года | - | - | - |
| 5.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга  Лысогорского сельского поселения | Еськова Н.П. | Соблюдение бюджетного законодательс тва,  исполнение обязательств | 1 января 2021года | 31 декабря  2021 года | - | - | - |
| **Итого по подпрограмме 5** | | | | | | - | - | - |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | **-** | **-** | **-** |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Главный специалист Е.В.Саварин

Дата: 11.10.2021

Приложение 11 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 52 от 11.10.2021

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»** за отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия  ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  <1> |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Благоустройство сквера, расположенного по адресу :Ростовская область, Куйбышевский район село Новиковка | Администрация Лысогорского  сельского поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2150,11  Из них | 0 | 0 |
| Областной бюджет 2000,00 |
| Местный бюджет 40,41 |
| Внебюджетные источники 109,70 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Лысогорского  сельского поселения | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 884,61  Из них | 250,07 | 1/250,07 |
| Местный бюджет 884,61 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **3034,72** | **250,07** | **1/250,07** |
| **ВСЕГО:** | | | | | | **3034,72** | **250,07** | **1/250,07** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова

Главный специалист М.А. Шулаков

Дата: 11.10.2021