РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023											  № 10

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год, согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения		             		Н.В. Бошкова

Постановление вносит

Старший инспектор  по социальным вопросам

Приложение

к постановлению

Администрации
Лысогорского

сельского поселения

от 01.03.2023 № 10

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) направлена на создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Задачами программы является сохранение культурного и исторического наследия Лысогорского сельского поселения, развитие культурно-досуговой деятельности, выявление талантливых детей и молодежи, сохранение и развитие творческого потенциала, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, укрепление единого культурного пространства в поселении, развитие библиотечного дела, создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2019 – 2030 годы. Общий объем финансирования Программы в 2022 году составил 6223,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6148,5 тыс. рублей или 98,8%.

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограммы

Подпрограмма «Развитие народного творчества и организация досуга населения»

В связи с передачей полномочий муниципальным образованием «Лысогорское сельское поселение» муниципальному образованию «Куйбышевский район, реализация подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» осуществлялась посредством реализации  основных мероприятий:

- Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;

- Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК (прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) служб);

- Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры».

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой утверждённой постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 23.10.2018 № 21. На реализацию мероприятий муниципальной программы Лысогорского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2022 год предусматривалось 6223,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 6148,5 тыс. рублей или  98,8 процентов.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

С целью корректировки бюджетных средств, в течение финансового года в Программу было внесено 2 изменения.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограмму, предусматривает достижения 4 целевых показателей. В 2022 году все показатели соответствуют запланированному результату, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы  составил в 2022 году - 100%, В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2022 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 5,3 | 5,6 | 5,6 | - |

Таблица 2

Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного |  |
| 1.2 | Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК (прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) служб) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение переносной беседки для защиты музыкально-световой аппаратуры при проведении уличных мероприятий | Приобретение переносной беседки для защиты музы-кально-световой ап-аппаратуры при проведении уличных мероприятий |  |
| 1.3 | Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | благоустройство памятников | Памятники Лысогорского сельского поселения приведены в надлежащее состояние. |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 6223,20 | 6148,50 |
|  |  | областной бюджет | 84,0 | 71,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 409,90 | 348,50 |
|  |  | местный бюджет | 5729,3 | 5728,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие народного творчества и организация досуга населения» | всего | 6223,20 | 6148,50 |
|  |  | областной бюджет | 84,0 | 71,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 409,90 | 348,50 |
|  |  | местный бюджет | 5729,3 | 5728,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. | всего | 5684,0 | 5684,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5684,0 | 5684,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК(прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) служб) | всего | 40,7 | 40,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,7 | 40,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Субсидия на восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | всего | 498,5 | 423,8 |
|  |  | областной бюджет | 84,0 | 71,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 409,9 | 348,5 |
|  |  | местный бюджет | 4,6 | 3,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Глава Администрации

### Лысогорского сельского поселения											Н.В. Бошкова