РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2012											№ 173

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании,

освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Культура Лысогорского сельского поселения на 2012 - 2014 годы»

за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 №19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Лысогорского сельского поселения на 2012- 2014 годы» за 9 месяцев 2012 года, согласно приложению.

2. И.о. ведущего специалиста по делопроизводству, правовой и кадровой работе Кушнаревой Е.И., направить настоящее постановление для опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения					С.А. Ткаченко

Постановление вносит

специалист 1 категории  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№173 от 01.10.2012

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Культура Лысогорского сельского поселения на 2012 - 2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 9 месяцев 2012 года

по состоянию  на 1 октября 2012 года  (III квартал 2012 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансиро вания | Уточнен- ный план бюджетных ассигно ваний на теку- щий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансиро- вания до главных рас- порядителей средств районного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол- нения плана бюджет- ных ассигно- ваний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе «Культура Лысогорского сельского поселения на 2012 - 2014 годы» |  |  |  | Всего | 3328,2 | 2002,3 | 2002,3 | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 168,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3160,1 | 2002,3 | 2002,3 | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК ЦКС ЛСП | Прочие расходы | 2012 | Администрация Лысогорского сельского поселения | Всего | 2862,0 | 1707,4 | 1707,4 | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 142,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2720,0 | 1707,4 | 1707,4 | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК ЦБС ЛСП | Прочие расходы | 2012 | Администрация Лысогорского сельского поселения | Всего | 466,2 | 294,9 | 294,9 | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 26,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 440,1 | 294,9 | 294,9 | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Руководитель                                                __________________________ 		С.А. Ткаченко

Исполнитель                                                 ___________________________ 		С.С. Николаева

8(863) 48-36-3-45

01.10.2012

МП