РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2012                                      с. Лысогорка                                          № 18

Об утверждении программы обеспечения устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе на территории Лысогорского сельского поселения и об утверждении плана мероприятий по мобилизационной подготовке Администрации Лысогорского сельского поселения на 2012год.

Во исполнение постановления Администрации Куйбышевского района Ростовской области № 1/04-ДСП от 24.01.2012г. и в целях совершенствования работы по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в организациях поселения, и на основании Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

постановляю:

- Утвердить программу обеспечения устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе на территории Лысогорского сельского поселения (приложение №1).

- Утвердить план мероприятий по мобилизационной подготовке Администрации Лысогорского сельского поселения на 2012г. (приложение № 2)

- Инспектору военно-учетного стола и руководителям организаций обеспечить выполнение программы функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на территории Лысогорского сельского поселения.

- Инспектору военно-учетного стола довести данную программу обеспечения устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе до всех заинтересованных лиц.

- Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на инспектора военно-учетного стола.

Глава Лысогорского сельского поселения                                 С.А.Ткаченко

Приложение к постановлению

Главы Лысогорского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                             от 07.02.2012 № 18

ПРОГРАММА

обеспечения устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на территории Лысогорского сельского поселения на 2011-2012 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | Программа обеспечения устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на территории Лысогорского сельского поселения на 2011-2012 годы |
| --- | --- |
| 2. Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Федеральный закон от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне». Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете». Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.1994 № 821 «Основные положения по бронированию граждан Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях». |
| 3. Заказчики программы | Администрация Лысогорского сельского поселения. |
| 4. Организация управления Программой, ответственный исполнитель | Администрация Лысогорского сельского поселения. Инспектор военно-учетного стола Лысогорского сельского поселения. Инспектор по вопросам ГО ЧС, ПБ и мобилизационной работе. |
| 5. Участники Программы | - Администрация Куйбышевского района; - Отдел военного комиссариата Ростовской области по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам; - Администрация Лысогорского сельского поселения. - Организации всех форм собственности на территории Лысогорского сельского поселения. |
| 6. Основные цели Программы | Создание системы профилактики нарушений в области воинского учета, обеспечения выполнения гражданами и руководителями организаций требований Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г. №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» и Инструкции по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан РФ, пребывающих в запасе ВС РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденной Постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе ВС РФ № 144 от 22.12.1999г. |
| 7. Основные задачи Программы | - обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством Российской Федерации; - документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете; - анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства; - проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных сил российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время, в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время. |
| 8. Период реализации Программы | Программа рассчитана на 2011-2012 годы |
| 9. Ожидаемые результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит: - повысить полноту и достоверность данных состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе; - повысить персональную ответственность руководителей организаций за проведение работы по воинскому учету и бронированию граждан; - добиться исполнения обязанностей по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. |
| 10. Система реализации мероприятий Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется через систему субъектов: - Администрация Куйбышевского района; - Отдел военного комиссариата Ростовской области по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам; - Администрация Лысогорского сельского поселения; - Организации всех форм собственности на территории Лысогорского сельского поселения. |

Инспектор ВУС	Трофименко А.Н

УТВЕРЖДАЮ

Глава Лысогорского сельского поселения

________________С.А. Ткаченко

20.01.2012 года

ПЛАН

мероприятий по мобилизационной подготовке Администрации Лысогорского сельского поселения

на 2012 год

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Кто привлекается |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по мобилизационной подготовке Администрации Лысогорского сельского поселения в ПЕРВОМ квартале 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| I. | Участие в мероприятиях, проводимые под руководством Губернатора Ростовской области, а также другие мобилизационные мероприятия, проводимые отделом по мобилизационной работе аппарата Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка (уточнение, корректировка) документов мобилизационного планирования и документов по их реализации |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сверка мобилизационных планов Правительства Ростовской области с мобилизационными планами исполнительных органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | а) планов мероприятий, выполняемых в муниципальных образованиях при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации; б) планов перевода муниципальных образований на условия военного времени | до 1 марта | инспектор по мобилизационной работе | Органы местного самоуправления муниципальных образований |  |  |
| 2.2. | Уточнение документов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 30.04.2008 №653сс и обеспечивающих реализацию мобилизационных планов Ростовской области: |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание и поддержание в готовности к применению системы оповещения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Технические проверки системы оповещения | ежемесячно | Ситуационно-аналитический центр Правительства Ростовской области | инспектор по мобилизационной работе |  |  |
| 4. | Обучение руководства и работников Правительства Ростовской области, исполнительных органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам мобилизационной подготовки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение учебно-практических мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение учебных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Учебно-мобилизационный сбор с главами муниципальных образований и мобилизационными работниками (по отдельному плану) | февраль | Заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата, Отдел по мобилизационной работе | Глава сельского поселения |  |  |
| 5.1 | Организация воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Проведение занятий по организации воинского учета и бронирования с мобилизационными работниками муниципальных районов | февраль | Отдел по мобилизационной работе, военный комиссариат Ростовской области | Инспектор по мобилизационной работе |  |  |
| II. | Мероприятия, проводимые в Администрации Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов (предложений по проектам) законодательных и иных нормативных правовых актов, а также правовых актов и методических документов Администрации сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переработка (уточнение) правовых актов Администрации сельского поселения на военное время | январь-март | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 1) распоряжения (проекта) Главы Лысогорского сельского поселения о непосредственной подготовке поселения к переводу на условия военного времени; | январь | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 2) распоряжения (проекта) Главы Лысогорского сельского поселения ведении степени готовности "ПОВЫШЕННАЯ"; | январь | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 3) распоряжения (проекта) Главы Лысогорского сельского поселения о введении степени готовности "ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ"; | январь | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 4) распоряжения (проекта) Главы Лысогорского сельского поселения о введении степени готовности «ПОЛНАЯ»; | январь | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 5) распоряжения (проекта) Главы Лысогорского сельского поселения «О переходе аппарата Администрации района, органов исполнительной власти на организационно - штатную структуру военного времени», с приложениями: | февраль | инспектор по мобилизационной работе | Вед. спец. по правовой и кадровой работе |  |  |
|  | структура военного времени аппарата Администрации сельского поселения; |  |  |  |  |  |
|  | 6) распоряжения (проекта) Главы Лысогорского сельского поселения об утверждении штатного расписания военного времени аппарата Администрации сельского поселения и установлении работникам аппарата Администрации района должностных окладов, с приложением: | февраль | инспектор по мобилизационной работе | Вед. спец. по правовой и кадровой работе |  |  |
|  | штатное расписание военного времени аппарата Администрации района; |  |  |  |  |  |
|  | 7) постановления (проекта) Администрации Лысогорского сельского поселения о первоочередных мерах по исполнению Указа Президента РФ (о мерах по усилению охраны важнейших объектов экономики, жизнеобеспечения и административных зданий Администрации района, местного самоуправления) на территории поселения в условиях военного положения; | март | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 8) постановления (проекта) Администрации Лысогорского сельского поселения о проведении первоочередных мероприятий при переводе организаций (предприятий) поселения на работу в условиях военного времени; | март | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
| 2. | Разработка (уточнение, корректировка) документов мобилизационного планирования и документов по их реализации |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сверка мобилизационных планов Администрации сельского поселения с мобилизационными планами Правительства Ростовской области: |  |  |  |  |  |
|  | а) плана мероприятий, выполняемых в Лысогорском сельском поселении при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации; б) плана перевода сельского поселения на условия военного времени | до 1 марта | инспектор по мобилизационной работе | Отдел по мобилизационной работе Правительства Ростовской области |  |  |
| 2.2. | Уточнение документов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 30.04.2008 №653сс и обеспечивающих реализацию мобилизационных планов Лысогорского сельского поселения: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | В Администрации сельского поселения: | январь-март |  |  |  |  |
|  | а) документов по переводу Лысогорского сельского поселения на условия военного времени: |  |  |  |  |  |
|  | 1) планов первоочередных мероприятий Главы Лысогорского сельского поселения, выполняемых при переводе района на условия военного времени; | январь | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | б) документов по организации управления в военное время: |  |  |  |  |  |
|  | 1) ведомостей контроля за ходом выполнения мероприятий при непосредственной подготовке к переводу и переводе поселения на условия военного времени по степеням готовности; | февраль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 2) документов по организации дежурства и порядку работы дежурных смен группы контроля в пункте постоянного размещения: проект распоряжения руководителя группы на организацию дежурства, состав дежурных смен, схема размещения рабочих мест работников группы контроля, график несения дежурства; | февраль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 3) журнала учета распоряжений; | февраль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 4) журнала принятых донесений; | февраль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 5) журнала учета переданных донесений; | февраль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | в) комплекта основных документов Главы Лысогорского сельского поселения: |  |  |  |  |  |
|  | 1) плана первоочередных мероприятий Главы Лысогорского сельского поселения, выполняемых при переводе поселения на условия военного времени; | февраль | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 2) докладов (проектов) Главы Лысогорского сельского поселения в Правительство Ростовской области о получении установленных сигналов оповещения и ходе выполнения мероприятий по непосредственной подготовке к переводу, степеням готовности и обеспечению режима военного положения; | январь |  | - |  |  |
|  | 3) справки об обеспечении подведомственных организаций необходимыми комплектующими изделиями, сырьем и материалами, конструкторской, технологической и иной документацией, производственными площадями, оборудованием, энергетическими мощностями, трудовыми ресурсами и транспортом, необходимыми для выполнения мобилизационных заданий; | январь |  | подведомственные организации |  |  |
|  | 4) справки об объемах подготовки базы мобилизации людских и транспортных ресурсов в районе, в том числе о количестве личного состава, привлекаемого в аппараты усиления отдела ВК РО для осуществления оповещения и призыва граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в войска в период нарастания угрозы агрессии; | январь |  | Отдел ВК РО |  |  |
|  | г) комплекта основных документов по организации оповещения: |  |  |  |  |  |
|  | 1) положения об организации оповещения в Лысогорском сельском поселении, с приложениями: | январь | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | схемы оповещения сельского поселения; |  |  |  |  |  |
|  | схемы оповещения руководящего состава и работников сельского поселения; |  |  |  |  |  |
| 3. | Обучение руководства и работников Лысогорского сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение учебно-практических мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мобилизационная тренировка по теме: «Оповещение, сбор и подготовка к работе Группы контроля сельского поселения» | март | Глава Администрации сельского поселения, руководитель группы контроля | Группа контроля |  |  |
| 3.2 | Проведение учебных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Занятия по освоению функциональных обязанностей на военное время должностных лиц Администрации сельского поселения и изучению других вопросов мобилизационной подготовки и мобилизации | ежемесячно | Глава Администрации сельского поселения |  |  |  |
| 3.2.2 | Учебное занятие с группой контроля Администрации сельского поселения (по отдельному плану) | 30.03.2012 | Глава Администрации сельского поселения, руководитель группы контроля | Группа контроля |  |  |
| 4. | Оказание содействия отделу военного комиссариата Ростовской области по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам в мобилизационной работе |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация воинского учёта и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и оформление на специальный воинский учёт граждан, пребывающих в запасе | январь-март | инспектор ВУС | структурные подразделения Администрации сельского поселения, Отдел ВК РО |  |  |
| 4.1.2 | Проведение занятий по организации воинского учёта и бронирования с работниками ответственными за ведение воинского учёта и бронирования | март | Инспектор ВУС, Отдел ВК РО | ответственные работники по ведению воинского учёта |  |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Кто привлекается |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по мобилизационной подготовке Администрации Лысогорского сельского поселения Ростовской области во ВТОРОМ квартале 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| I. | Участие в мероприятиях, проводимые под руководством Губернатора Ростовской области, а также другие мобилизационные мероприятия, проводимые отделом по мобилизационной работе аппарата Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и поддержание в готовности к применению системы оповещения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технические проверки системы оповещения | ежемесячно | Ситуационно-аналитический центр Правительства Ростовской области | инспектор по мобилизационной работе |  |  |
| 2. | Обучение руководства и работников Правительства Ростовской области, исполнительных органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам мобилизационной подготовки |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение учебно-практических мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение учебных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обучение руководства и работников по вопросам мобилизационной подготовки: |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Проведение занятий по организации воинского учёта и бронирования с мобилизационными работниками муниципальных районов | июнь | инспектор по мобилизационной работе, ВК РО | муниципальные районы |  |  |
| II. | Мероприятия, проводимые в Администрации Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов (предложений по проектам) законодательных и иных нормативных правовых актов, а также правовых актов и методических документов Администрации сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переработка (уточнение) правовых актов Администрации сельского поселения на военное время | апрель - июнь | инспектор по мобилизационной работе | структурные подразделения сельского поселения |  |  |
|  | порядок обеспечения предприятий экономики и населения сельского поселения энергетическими ресурсами; |  |  |  |  |  |
|  | 1) постановления (проекта) Администрации сельского поселения об организации перевозок на военное время; | май | инспектор по мобилизационной работе | Отдел ЖКХ, строительства, транспорта и связи |  |  |
|  | перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения и мостов, подлежащих техническому прикрытию на территории сельского поселения; |  |  |  |  |  |
|  | 2) постановления (проекта) Администрации сельского поселения об организации и порядке подготовки специалистов и квалифицированных рабочих; | май | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 3) постановления (проекта) Администрации сельского поселения о выполнении мероприятий гражданской обороны, предусмотренных мобилизационным планом экономики Лысогорского сельского поселения; | май | инспектор по мобилизационной работе | инспектор по вопросам ГО и ЧС |  |  |
| 1.2 | Переработка (уточнение) положений: | май- июнь | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
| 2. | Разработка (уточнение, корректировка) документов мобилизационного планирования и документов по их реализации |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение документов, обеспечивающих реализацию мобилизационных планов: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | В Администрации сельского поселения: | май-июнь |  |  |  |  |
|  | а) документов по переводу Лысогорского сельского поселения на условия военного времени: |  |  |  |  |  |
|  | 1) инструкции по обеспечению режима секретности при переводе Администрации сельского поселения на условия военного времени; | апрель | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 2) лимита поставок транспорта в Вооруженные Силы Российской Федерации; | апрель | инспектор по мобилизационной работе | Отдел ВК РО |  |  |
|  | 3) положения о непосредственной подготовке к переводу и порядке перевода сельского поселения работу в условиях военного времени, с приложениями; | апрель | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 4) положения об организации эвакуационных мероприятий сельского поселения в мирное и военное время; | май | инспектор по вопросам ГО и ЧС |  |  |  |
|  | 5) перечня правовых актов Администрации сельского поселения, вводимых в действие в военное время; | май | инспектор по мобилизационной работе | - |  |  |
|  | 6) порядка вручения работникам аппарата Администрации сельского поселения удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время; | июнь | инспектор по мобилизационной работе | специалист по кадровой работе |  |  |
| 3. | Подготовка к выполнению мобилизационного плана экономики Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Частные проверки по вопросу учета и реализации положений Концепции мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации в разрабатываемых правовых актах Ростовской области: | апрель-май | инспектор по мобилизационной работе | Администрация сельского поселения |  |  |
| 3.1.1 | В сельском поселении: |  |  |  |  |  |
|  | Лысогорское | июнь |  |  |  |  |
| 3.2 | Мониторинг и проверка мобилизационной готовности подведомственных организаций | январь-март | инспектор по мобилизационной работе | Администрация сельского поселения |  |  |
| 4. | Обучение руководства и работников Администрации сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение учебно-практических мероприятий: |  |  |  |  |  |
|  | Лысогорское | июнь |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение учебных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Тренировка с группой контроля Администрации района | 29.06.2012 | Глава Администрации сельского поселения, руководитель группы контроля | Группа контроля |  |  |
| 5. | Организация и осуществление контроля за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке подведомственных организаций |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплексные проверки состояния мобилизационной подготовки администраций сельских поселений и организаций любой формы собственности, имеющих мобилизационное задание на военное время и расположенных на территории района, оказание им методической помощи при определении уровня мобилизационной готовности: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | В сельских поселениях: |  | инспектор по мобилизационной работе | Администрации сельских поселений |  |  |
|  | Лысогорское | июнь |  |  |  |  |
| 5.2 | Заслушивание глав сельских поселений и руководителей организаций на суженном заседании Администрации района по вопросам мобилизационной готовности органов управления к переводу на условия военного времени и функционированию в военное время: |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | В сельских поселениях: |  | инспектор по мобилизационной работе | Администрация сельского поселения |  |  |
|  | Лысогорское | июнь |  |  |  |  |
| 6. | Оказание содействия отделу военного комиссариата Ростовской области по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам в мобилизационной работе |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация воинского учёта и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и оформление на специальный воинский учёт граждан, пребывающих в запасе | апрель-июнь | инспектор ВУС | структурные подразделения Администрации сельского поселения, Отдел ВК РО |  |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Кто привлекается |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по мобилизационной подготовке Администрации Лысогорского сельского поселения Ростовской области во ТРЕТЬЕМ квартале 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| I. | Участие в мероприятиях, проводимые под руководством Губернатора Ростовской области, а также другие мобилизационные мероприятия, проводимые отделом по мобилизационной работе аппарата Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и поддержание в готовности к применению системы оповещения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мобилизационные тренировки по теме: «Оповещение органов управления о непосредственной подготовке к переводу и переводе Ростовской области (муниципальных образований) на условия военного времени» (по отдельному плану) | август | инспектор по мобилизационной работе | Главное управление МВД России по Ростовской области, Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  |  |
| 1.2 | Технические проверки системы оповещения | ежемесячно | Ситуационно-аналитический центр Правительства Ростовской области | инспектор по мобилизационной работе |  |  |
| 2. | Обучение руководства и работников Правительства Ростовской области, исполнительных органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам мобилизационной подготовки |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение учебно-практических мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Комплексная мобилизационная тренировка по теме: «Действия руководящего состава и должностных лиц органов управления Ростовской области при переводе Ростовской области на условия военного времени» (по отдельному плану) | август | Заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата, Отдел по мобилизационной работе | Руководящий состав, и структурные подразделения сельского поселения |  |  |
| 2.2 | Проведение учебных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Учебно-мобилизационный сбор с главами муниципальных образований и работниками мобилизационных органов (по отдельному плану) | июль | инспектор по мобилизационной работе | органы местного самоуправления муниципальных образований |  |  |
| 2.2.2 | Учебно-методический сбор с мобилизационными работниками муниципальных образований (по отдельному плану) | сентябрь | инспектор по мобилизационной работе | органы местного самоуправления муниципальных образований |  |  |
| II. | Мероприятия, проводимые в Администрации Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов (предложений по проектам) законодательных и иных нормативных правовых актов, а также правовых актов и методических документов Администрации сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переработка (уточнение) правовых актов Администрации сельского поселения на военное время | июль-август | инспектор по мобилизационной работе | структурные подразделения Администрации сельского поселения |  |  |
|  | 1) постановления (проекта) Правительства Ростовской области о первоочередных мерах по исполнению Указа Президента РФ (об ограничении движения транспортных средств и осуществлении их досмотра) на территории Ростовской области в условиях военного положения; | июль | инспектор по мобилизационной работе | Главное управление МВД России по Ростовской области |  |  |
| 2. | Разработка (уточнение, корректировка) документов мобилизационного планирования и документов по их реализации |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение документов, обеспечивающих реализацию мобилизационных планов: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | В Администрации сельского поселения: | июль-сентябрь |  |  |  |  |
|  | а) документов по переводу Лысогорского сельского поселения на условия военного времени: |  |  |  |  |  |
|  | 1) списка должностных лиц и работников Администрации сельского поселения, допущенных к работе с мобилизационными документами; | июль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 2) списка должностных лиц Администрации сельского поселения, допущенных к работе с нормативными актами военного времени; | июль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 3) паспортных данных важнейших организаций и предприятий поселения | август | инспектор по мобилизационной работе | руководители подведомственных организаций |  |  |
|  | б) документов по организации управления Лысогорского сельского поселения в военное время: |  |  |  |  |  |
|  | 1) схемы организации управления в поселении в военное время; | июль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | 2) схемы организации связи в сельском поселении в военное время; | июль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
| 3. | Содействие в обеспечении мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований |  |  |  |  |  |
| 4. | Обучение руководства и работников Администрации сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение учебно-практических мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мобилизационная тренировка по теме: «Оповещение, сбор и подготовка к работе Группы контроля Администрации сельского поселения» | август | Глава Администрации сельского поселения, руководитель группы контроля | Группа контроля, структурные подразделения Администрации поселения |  |  |
| 4.2 | Проведение учебных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Занятия по освоению функциональных обязанностей на военное время должностных лиц Администрации сельского поселения и изучению других вопросов мобилизационной подготовки и мобилизации | июль | Глава Лысогорского сельского поселения | структурные подразделения Администрации сельского поселения |  |  |
| 5. | Организация и осуществление контроля за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке подведомственных организаций |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплексные проверки состояния мобилизационной подготовки администраций сельских поселений и организаций любой формы собственности, имеющих мобилизационное задание на военное время и расположенных на территории сельского поселения, оказание им методической помощи при определении уровня мобилизационной готовности: |  |  |  |  |  |
| 6. | Оказание содействия отделу военного комиссариата Ростовской области по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам в мобилизационной работе |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация воинского учёта и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и оформление на специальный воинский учёт граждан, пребывающих в запасе | июль-сентябрь | Инспектор по мобилизационной работе | структурные подразделения арселениярайона, Отдел ВК РО |  |  |
| 7. | Другие работы, связанные с мобилизационной подготовкой, предусмотренные законодательством Российской Федерации и правовыми актами Ростовской области |  |  |  |  |  |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Кто привлекается |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по мобилизационной подготовке Администрации Лысогорского сельского поселения Ростовской области в ЧЕТВРТОМ квартале 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| I. | Участие в мероприятиях, проводимые под руководством Губернатора Ростовской области, а также другие мобилизационные мероприятия, проводимые отделом по мобилизационной работе аппарата Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и поддержание в готовности к применению системы оповещения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мобилизационные тренировки по теме: «Оповещение органов управления о непосредственной подготовке к переводу и переводе Ростовской области (муниципальных образований) на условия военного времени» (по отдельному плану) | октябрь | инспектор по мобилизационной работе | Главное управление МВД России по Ростовской области, Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  |  |
| 1.2 | Технические проверки системы оповещения | ежемесячно | Ситуационно-аналитический центр Правительства Ростовской области | инспектор по мобилизационной работе |  |  |
| 2. | Создание и подготовка ЗПУ к работе в военное время |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мобилизационные тренировки по теме: «Организация связи и обмена формализованными сообщениями с запасного пункта управления Правительства Ростовской области» (по отдельному плану) | ежемесячно | инспектор по мобилизационной работе | Главное управление МВД России по Ростовской области, Ростовский филиал ОАО «Ростелеком» |  |  |
| II. | Мероприятия, проводимые в Администрации Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов (предложений по проектам) законодательных и иных нормативных правовых актов, а также правовых актов и методических документов Администрации сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переработка (уточнение) правовых актов Администрации сельского поселения на военное время | октябрь-декабрь | инспектор по мобилизационной работе | структурные подразделения Администрации сельского поселения |  |  |
|  | 1) постановления (проекта) Администрации сельского поселения о первоочередных мерах по исполнению Указа Президента РФ (о введении Администрации района дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности) на территории района в условиях военного положения; | ноябрь | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
| 2. | Разработка (уточнение, корректировка) документов мобилизационного планирования и документов по их реализации |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение документов, обеспечивающих реализацию мобилизационных планов: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | В Администрации сельского поселения: | июль-сентябрь |  |  |  |  |
|  | а) документов по переводу Лысогорского сельского поселения на условия военного времени: |  |  |  |  |  |
|  | а) плана мероприятий, выполняемых в поселении при нарастании угрозы агрессии против РФ до объявления мобилизации в РФ; б) плана перевода поселения на условия военного времени; | октябрь- декабрь | инспектор по мобилизационной работе | структурные подразделения Администрации сельского поселения |  |  |
|  | б) документов по организации управления Лысогорского сельского поселения в военное время: |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Уточнение списков должностных лиц и работников, допущенных к разработке, печатанию, размножению, учету и хранению мобилизационных документов | февраль | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
| 3. | Содействие в обеспечении мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований |  |  |  |  |  |
| 4. | Обучение руководства и работников Лысогорского сельского поселения по вопросам мобилизационной подготовки |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение учебно-практических мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мобилизационная тренировка по теме: «Оповещение, сбор и подготовка к работе Группы контроля Администрации района» | октябрь | Глава Администрации сельского поселения, руководитель группы контроля | Группа контроля, структурные подразделения Администрации района |  |  |
| 4.2 | Проведение учебных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Занятия по освоению функциональных обязанностей на военное время должностных лиц Администрации сельского поселения и изучению других вопросов мобилизационной подготовки и мобилизации | декабрь | Глава сельского поселения | структурные подразделения Администрации |  |  |
| 5. | Оказание содействия отделу военного комиссариата Ростовской области по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам в мобилизационной работе |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация воинского учёта и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и оформление на специальный воинский учёт граждан, пребывающих в запасе | октябрь-декабрь | инспектор по мобилизационной работе | структурные подразделения Администрации сельского поселения, Отдел ВК РО |  |  |
| 6. | Оперативный учет и отчетность по мобилизационной подготовке. Представление итоговых докладов о состоянии мобилизационной подготовки Ростовской области: |  |  |  |  |  |
|  | «О состоянии мобилизационной подготовки сельского поселения в 2012 году» | до 15 ноября | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |
|  | «О состоянии работы по бронированию в 2012 году» | до 20 декабря | инспектор по мобилизационной работе |  |  |  |

Инспектор по вопросам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной работе                                              Подоляка Ю.Н