РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2012											№ 45

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании,

освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие народного творчества и организация досуга населения

Лысогорского сельского поселения на 2011- 2014 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 №19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие народного творчества и организация досуга населения Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год, согласно приложению 1.

2. Утвердить информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие народного творчества и организация досуга населения Лысогорского сельского поселения на 2011- 2014 годы» за 2011 год  с оценкой значений целевых индикаторов и показателей, согласно приложению 2.

3. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Бошковой Н.В., направить настоящее постановление для опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

специалист 1 категории  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№45 от 22.03.2012

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие народного творчества и организация досуга населения Лысогорского сельского поселения в 2011-2014 годах»

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 2011 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | «Развитие народного творчества и организация досуга населения Лысогорского сельского поселения в 2011-2014 годах» | тыс. рублей | 2621,6 | 2604,0 | 0,7 | 2621,6 | - | 26,9 | 2594,7 | - | 2604,0 | - | 26,9 | 2577,1 | - | 99,3% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие № 1 | Организация и проведение конкурсов, выставок, концертов; участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных, районных фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах; организация досуга населения в рамках праздничных мероприятий. | тыс. рублей | 2621,6 | 2604,0 | 0,7 | 2621,6 | - | 26,9 | 2594,7 | - | 2604,0 | - | 26,9 | 2577,1 | - | 99,3% |
| Мероприятие № 2 | Пропаганда культуры и подготовка информации о культурно-массовых мероприятиях для опубликования в средствах массовой информации | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		С.С. Николаева

8(863) 48-36-3-45

15.03.2012

МП

Приложение №2 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№45 от 22.03.2012

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие народного творчества и организация досуга населения

Лысогорского сельского поселения на 2011- 2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | Всего | 2011 год |
| Рост количества участников клубных формирований | чел. | 224 | 224 | 216 | 216 |
| Положительная динамика количества проведенных мероприятий | культурно-досуговое мероприятие | 343 | 343 | 364 | 364 |
| Участие в творческих мероприятиях различных уровней | количество раз | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Сохранение и увеличение коллективов, имеющих звание «Образцовый художественный коллектив», «Народный самодеятельный коллектив» | количество коллективов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | Программа является эффективной, так как фактически достигнутые конечные результаты за 2011 год по трем показателям результативности выполнены в полной мере и только по одному показателю (рост количества участников клубных формирований) фактически достигнутые конечные результаты ниже ожидаемых конечных результатов на 8 человек. |  |  |  |  |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		С.С. Николаева

8(863) 48-36-3-45

15.03.2012

МП