РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2012											№ 46

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании,

освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в

Лысогорском сельском поселении в 2011- 2014 годах»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 №19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2011- 2014 годах» по состоянию на 15.03.2012 года, согласно приложению 1.

2. Утвердить информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2011- 2014 годах» за 2011 год  с оценкой значений целевых индикаторов и показателей, согласно приложению 2.

3. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Бошковой Н.В., направить настоящее постановление для опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

специалист 1 категории  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№46 от 22.03.2012

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программой

«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2011- 2014 годах»

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 2011 год

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2011- 2014 годах» | тыс. рублей | 50,0 | 46,1 | 7,8 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 46,1 | - | - | 46,1 | - | 92,2% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие № 1 | Заседание Совета по физкультуре и спорту Лысогорского сельского поселения | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие № 2 | Заключение договоров о совместной деятельности МОУ Лы-согорская СОШ, МОУ Крюковская СОШ и Админист-рации Лы-согорского сельского поселения по созданию условий для работы лю-бительских спортивно-озоровительных объедине-ний | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие № 3 | Создание групп любитель-ских спортивно-оздорови-тельных объедине-ний | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие № 4 | Оказание содействия и принятие участия в районных соревнованиях | тыс. рублей | 28,3 | 21,3 | 24,7 | 28,3 | - | - | 28,3 | - | 21,3 | - | - | 21,3 | - | 75,3% |
| Мероприятие № 5 | Организа-ция и проведение внутрипосе-ленческих соревнова-ний | тыс. рублей | 14,0 | 16,7 | 19,3 | 14,0 | - | - | 14,0 | - | 16,7 | - | - | 16,7 | - | 119,3% |
| Мероприятие № 6 | Организа-ция и проведение спортивно-массовых мероприя-тий (спо-ртакиада) | тыс. рублей | 2,1 | 3,2 | 52,4 | 2,1 | - | - | 2,1 | - | 6,1 | - | - | 6,1 | - | 152,4% |
| Мероприятие № 7 | Оказание содействия в организа-ции и проведении туристических походов на террито-рии Лы-согорского сельского поселения | тыс. рублей | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 100% |
| Мероприятие № 8 | Приобрете-ние для спортивно-оздорови-тельных объедине-ний спор-тивного инвентаря и оборудова-ния, дипломов, грамот, благодарст-венных писем | тыс. рублей | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | - | - | 3,6 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| Мероприятие № 9 | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, подготовка информа-ции о спортивно-массовых мероприя-тиях для опубликова-ния в средствах массовой информа-ции | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		С.С. Николаева

8(863) 48-36-3-45

15.03.2012

МП

Приложение №2 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№46 от 22.03.2012

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2011- 2014 годах»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | Всего | 2011 год |
| Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 144 | 144 | 149 | 149 |
| Увеличение количества занимающихся в секциях, группах здоровья | чел. | 46 | 46 | 72 | 72 |
| Увеличение количества молодежных мероприятий по привлечению к здоровому образу жизни и занятиям спортом | количество мероприятий | 27 | 12 внутрипоселенче-ских + 15 районных | 27 | 16 внутрипоселенче-ских + 11 районных |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | Программа является эффективной, так как фактически достигнутые конечные результаты за 2011 год по двум показателям результативности выполнены в полной мере и только по одному показателю (увеличение количества молодежных мероприятий по привлечению к здоровому образу жизни и занятиям спортом) фактически достигнутые конечные результаты не увеличились, а остались равны ожидаемым конечным результатам. |  |  |  |  |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В.Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		С.С. Николаева

8(863) 48-36-3-45

15.03.2012

МП