РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2012											№ 48

с. Лысогорка

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе ГО ЧС, пожарной безопасности и защиты населения, территории Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 №19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе « ГО ЧС, пожарная безопасность и защита населения, территории Лысогорского СП от чрезвычайных ситуаций на 2011- 2014 годы» по состоянию на 15.03.2012 года, согласно приложению 1.

2. Утвердить информацию о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «ГО ЧС, пожарная безопасность и защита населения, территории Лысогорского СП от чрезвычайных ситуаций на 2011- 2014 годы» за 2011 год  с оценкой значений целевых индикаторов и показателей, согласно приложению 2.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

Инспектор по вопросам ГО ЧС, ПБ и моб. работе

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№48 от 22.03.2012

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Долгосрочная Целевая программа по ГО ЧС, пожарной безопасности и защиты населения, территории Лысогорского СП от чрезвычайных ситуаций за 2011 год

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «__15__» ___марта__ 20 12__ года

(представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия |  | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  | Целевая программа по ГО ЧС, пожарной безопасности и защиты населения, территории Лысогорского СП от чрезвычайных ситуаций в 2011-2014 годах» | тыс. рублей | 139,8 | 139,8 |  | 139,8 | - | - | 139,8 | - |  | - |  |  | - | 100% |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мероприятие № 1 | Приобретение ранцевых огнетушителей |  | тыс. рублей | 23,8 | 23,8 |  | 23,8 | - | - | 23,8 | - | 23,8 | - | - | 23,8 | - | 100% |
| Мероприятие № 2 | Аварийно-спасательное мероприятия |  |  | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 100% |
| Мероприятие № 3 | Обучение руководящего состава, должностных лиц и работников ГО ЧС, ПБ |  |  | 5,8 | 5,8 | - | 5,8 | - | - | 5,8 | - | 5,8 | - | - | 5,8 | - | 100% |

| Мероприятие № 4 | Приобретение звуковых сирен |  | 70,2 | 70,2 | - | 70,2 | - | - | 70,2 | - | 70,2 | - | - | 70,2 | - | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель                                                __________________________ Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 __________________________ А.Р. Исмаилов

8(863) 48-36-3-45

Приложение №2 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№48 от 22.03.2012

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«ЧС, пожарная безопасность и защита населения, на территории Лысогорского СП от чрезвычайных ситуаций за 2011-год»

за отчетный 2011 год  финансовый год и за весь период реализации

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | Всего | 2011 год |
| Количество проведенных мероприятий по противопожарной безопасности | К-во мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Положительная динамика количества проведенных профилактических мероприятий | Количество раз | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Количество аварийно-спасательных мероприятий | количество раз | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мероприятий по обучению должностных лиц и работников ГО ЧС, ПБ | количество коллективов | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | Программа является эффективной, так как фактически достигнутые конечные результаты за 2011 год по показателям результативности выполнены в полной мере. |  |  |  |  |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В.Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		А.Р. Исмаилов

8(863) 48-36-3-45

15.03.2012

МП