РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014											№ 51

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Лысогорского сельского поселения

«Культура Лысогорского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 14.02.2013 №19 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1.  Утвердить Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Лысогорского сельского поселения «Культура Лысогорского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год, согласно приложению 1.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения		                    		Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения №51 от 20.03.2014

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы поселения за год(за весь период реализации программы)
_________________ «Культура Лысогорского сельского поселения на 2012-2014 годы»______________
(наименование долгосрочной целевой программы поселения)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2013_ год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Всего по Программе | 4564,0 | - | 310,8 | 4253,2 | 4564,0 | - | 310,8 | 4253,2 | 4473,4 | - | 310,8 | 4162,6 | Местные 90,6 |
| 2 | Подпрограмма 1: «Развитие народного творчества и организация досуга населения» | 3842,0 | - | 224,9 | 3617,1 | 3842,0 | - | 224,9 | 3842,0 | 3768,4 | - | 224,9 | 3543,5 | Местные 73,6 кредиторская задолженность на 1 января |
| 3 | Мероприятие подпрограммы 1: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.На повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2. На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера | 237,8 | - | 224,9 | 12,9 | 237,8 | - | 224,9 | 12,9 | 237,8 | - | 224,9 | 12,9 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 2: «Развитие библиотечного обслуживания населения» | 722,0 | - | 85,9 | 636,1 | 722,0 | - | 85,9 | 636,1 | 705,0 | - | 85,9 | 619,1 | Местные 17,0 |
| 7 | Мероприятие подпрограммы 2: финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.На повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 2. На повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера | 90,8 | - | 85,9 | 4,9 | 90,8 | - | 85,9 | 4,9 | 90,8 | - | 85,9 | 4,9 | 0 |

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому поселению.

I. Основные результаты:

Основным результатом программы является исполнение обязательств органов местного самоуправления в части: - развития народного творчества и организация досуга населения;

- развития библиотечного обслуживания населения;

-  повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера.

Мероприятия программы реализованы своевременно и в полном объеме.

II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года в программу были внесены изменения:

1. Постановление № 187 от 16.09.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 285 от 05.12.2011 «Культура Лысогорского сельского поселения на 2012- 2014 годы»;

2. Постановление № 261 от 14.11.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 285 от 05.12.2011 «Культура Лысогорского сельского поселения на 2012- 2014 годы»;

3. Постановление № 289 от 24.12.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 285 от 05.12.2011 «Культура Лысогорского сельского поселения на 2012- 2014 годы».

Причиной необходимости внесения изменений в программу, стало выделение денежных средств на повышение заработной платы работникам учреждений культуры из областного бюджета, а также, выделение денежных средств из местного бюджета на выплату пособий по ликвидации.

III. Оценка эффективности реализации программы:

В ходе реализации мероприятий программы своевременно и в полном объеме выполнены задачи по  обеспечению сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, музейных и библиотечных фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям, изучение и представление населению музейных коллекций, объектов культурного наследия, традиционной народной культуры,  выявление и поддержка творческой молодежи,  обеспечение населения современными библиотечными услугами, формирование устойчивого интереса к чтению, воспроизводство творческого потенциала поселения, организация досуга населения в рамках праздничных мероприятий, проведение фестивалей, праздников, культурных акций, увеличение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий, повышение роли любительского художественного творчества в воспитании подрастающего поколения и улучшение культурно-досугового обслуживания населения.

Общий социально-экономический эффект от реализации программы достигнут за счет выполнения поставленных целей: сохранения и развития культурного наследия и потенциала  населения; формирования единого культурного пространства, создания условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;  совершенствования деятельности библиотек как информационного, культурного и образовательного центра для различных категорий населения, способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению. Реализация долгосрочной целевой Программы позволила создать условия эффективного включения культуры в процессы повышения уровня благосостояния населения, сохранения социальной стабильности и обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения.

Динамика целевых индикаторов и показателей, установленных программой соответствует фактическим целевым показателям реализации долгосрочной целевой программы.

IV. Дальнейшая реализация программы:

Согласно Постановления Администрации Лысогорского сельского поселения №194 от 16.09.2013 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения», с 01.01.2014 года предусмотрено прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

Руководитель                                                __________________________ Н.В. Бошкова

(подпись)

Исполнитель                                                 ___________________________В.А. Жижченко

(подпись)

8(86348) 36-3-45

20.03.2014

МП