РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 г.                             с. Лысогорка                                        № 121

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  Лысогорского сельского поселения Куйбышевского

района Ростовской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» (Приложение).

2. Разместить данное постановление  на официальном  сайте Администрации  Лысогорского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Лысогорского сельского поселения     			               Г.А. Пешкевич

Постановление вносит ведущий специалист

по вопросам ЖКХ и благоустройства

Приложение

к постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

от 30.11.2017 № 121

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  сельского

поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения Соисполнитель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения Участники муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Лысогорского сельского поселения) отсутствуют Администрация Лысогорского сельского поселения, ТОСы Лысогорского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды в Лысогорском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Лысогорка |
| Задачи муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | - обеспечение формирования единого облика на территории с. Лысогорка; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения ; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Лысогорка. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | указаны в Приложении № 2 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 2018-2022 годы Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Объем финансирования Программы в 2018-2022 годах за счет всех источников составит – 7509,0 тыс. рублей, в том числе бюджет Лысогорского сельского поселения: в 2018 году – 390,0 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; в 2022 году – 0,0 тыс. руб. Внебюджетные средства - 1716,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 1716,0 тыс. руб.; на 2019 год – 0,0 тыс. руб.; на 2020 год – 0,0 тыс. руб.; на 2021 год – 0,0 тыс. руб.; на 2022 год – 0,0 тыс. руб. Областной бюджет - 5403,00 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 5403,00 тыс. руб.; на 2019 год – 0,0 тыс. руб.; на 2020 год – 0,0 тыс. руб.; на 2021 год – 0,0 тыс. руб.; на 2022 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | - достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 2: доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной  городской среды  Лысогорского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения Соисполнитель подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения Участники подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Лысогорского сельского поселения) отсутствуют Администрация Лысогорского сельского поселения, ТОСы Лысогорского сельского поселения |
| Цель подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды в Лысогорском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Лысогорка |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | - обеспечение формирования единого облика на территории с. Лысогорка; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения ; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Лысогорка. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | указаны в Приложении № 2 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 2018-2022 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах за счет всех источников составит – 7509,0 тыс. рублей, в том числе бюджет Лысогорского сельского поселения: в 2018 году – 390,0 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; в 2020 году – 0,0 тыс. руб.; в 2021 году – 0,0 тыс. руб.; в 2022 году – 0,0 тыс. руб. Внебюджетные средства - 1716,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 1716,0 тыс. руб.; на 2019 год – 0,0 тыс. руб.; на 2020 год – 0,0 тыс. руб.; на 2021 год – 0,0 тыс. руб.; на 2022 год – 0,0 тыс. руб. Областной бюджет - 5403,00 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 5403,00 тыс. руб.; на 2019 год – 0,0 тыс. руб.; на 2020 год – 0,0 тыс. руб.; на 2021 год – 0,0 тыс. руб.; на 2022 год – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | - достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 2: доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации программы

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Лысогорском  сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Лысогорском  сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь общественных территорий:

- земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841– 16600 м2;

- стадион- 18659,00 м2;

- сквер - 15000,0  м2.

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан,  поступивших в администрацию Лысогорского сельского поселения, сформирован адресный перечень общественных территорий с. Лысогорка, нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2018-2022 годах (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Лысогорка, нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию (парк, детские площадки) наличие целевой аудитории,  потребностям которой соответствует данная территория  (пожилые  люди, молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Лысогорского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Цели и задачи, сроки реализации, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации  муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития ростовской  области  основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий с. Лысогорка, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Лысогорского сельского поселения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в приложении № 2 к муниципальной программы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Лысогорка, в том числе следующие мероприятия:

1. Благоустройство  общественных территорий:

- земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841– 16600 м2;

- сквер ул. Кушнарева;

- стадион с. Лысогорка.

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №5. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в приложении № 3.

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Лысогорского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий; представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие   Лысогорского сельского поселения.

Администрация  Лысогорского  сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы  путем голосования ( которое завершилось 06.11.2017 года) выбрался один объект:

1. Благоустройство общественной территории по адресу (местоположению): земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841 - 16600 м2

с приведением в надлежащие состояние  территории для массового отдыха населения, установка  лавочек, освещения, урн, пешеходных дорожек.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:  повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования  «Лысогорское  сельского поселение».

И.о. Главы Администрации

Лысогорского сельского поселения     			               Г.А.Пешкевич

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с. Лысогорка | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Доля финансового участия МО «Лысогорское сельское поселение» в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды  Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района

Ростовской области на 2018-2022 годы».

2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий: земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841 - 16600 м2 | 2018-2022 г. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Областной бюджет | 5403,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Лысогорского сельского поселения | 390,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1716,00 |

2019 год

| п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий: земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841 - 16600 м2 | 2018-2022 г. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Областной бюджет | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Лысогорского сельского поселения | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 |

| 2020 - 2022 гг. п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий: земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841 - 16600 м2 | 2018-2022 г. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Областной бюджет | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Лысогорского сельского поселения | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

общественной территории  Лысогорского сельского поселения,

включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы

| № п/п | Адрес объекта | Площадь/ протяженность | Срок восстановления объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство общественных территорий (земельный участок кадастровый № 61:19:0030101:1841 | 16600 кв.м. | 2018-2022 г. |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 10.01.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 10.01.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 10.01.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 10.01.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта, включаемого в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 10.01.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.03.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения | с 01.03.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2018 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2018 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта , включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2019 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта , включаемого в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2020 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта , включаемого в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации объекта, включенного в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2021 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 20.03.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Лысогорского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта, включаемого в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | до 01.07.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | до 01.10.2022 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |