РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ростовская область

куйбышевский район

АДМИНИСТРАЦИЯ Лысогорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018                                            c.Лысогорка                                      № 66

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Лысогорское сельское поселение» от 31.12.2008 г. № 16 в целях обеспечения составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

постановляю:

- Утвердить порядок и сроки разработки составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

- Специалистам Администрации Лысогорского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Лысогорского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                      Н.В.Бошкова

Приложение

к постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения

от 03.07.2018г. № 66

Порядок  и сроки составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал бюджета Лысогорского сельского поселения на 2019-2021 годы | до 01.07.2018 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям, инспектор доходам |
| 2 | Разработка оценки налогового и неналогового потенциалов на 2019-2021 годы, по формам утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 01.07.2018 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям, инспектор доходам |
| 3 | Подготовка прогноза социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 01.10.2018 | Ведущий специалист экономист |
| 4 | Подготовка материалов для формирования предельных показателей расходов бюджета Лысогорского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 01.10.2018 | Заведующий сектора по финансово-экономическим вопросам |
| 5 | Подготовка проекта постановления Администрации Лысогорского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Лысогорского сельского поселения на 2019-2020 годы» | до 01.11.2018 | Заведующий сектора по финансово-экономическим вопросам |
| 6 | Рассмотрение муниципальных программ Лысогорского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Лысогорского сельского поселения | до 25.10.2018 | Специалисты Администрации Лысогорского сельского поселения по курируемым направлениям |
| 7 | Формирование и представление главе администрации Лысогорского сельского поселения параметров бюджета Лысогорского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 01.11.2018 | Заведующий сектора по финансово-экономическим вопросам |
| 8 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета предельных показателей расходов бюджета Лысогорского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 10.11.2018 | Заведующий сектора по финансово-экономическим вопросам |
| 10 | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения «О бюджете Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 10.11.2018 | Заведующий сектора по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения |
| 13 | Представление Собранию депутатов Лысогорского сельского поселения проекта решения «О бюджете Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 15.11.2018 | Заведующий сектора по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского |