РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление

| 29.03.2021 |  | № 22 |
| --- | --- | --- |

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 107 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

- Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                      Н.В. Бошкова

Постановление вносит

главный специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Лысогорского сельского поселения

от 29.03.2021 г. № 22

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2020 год

Муниципальная программа Администрации Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – Программа) направлена на безопасное проживание населения на территории Лысогорского сельского поселения. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области снижения уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов, отрицательное отношение к наркотикам, противодействие коррупции и других правонарушений.

На территории Лысогорского сельского поселения существуют угрозы возникновения   терроризма и экстремизма.

Как показывает анализ преступлений, совершенных гражданами Российской Федерации, выходцами из республик Северного Кавказа длительное время проживающими на территории Лысогорского сельского поселения и прибывающими на постоянное место жительства, определяющего влияния на криминогенную обстановку не оказывают, но при этом вызывают негативный общественный резонанс.

Муниципальная программа сформулирована следующим образом:   Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление муниципального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ.

Основные задачи в области противодействия коррупции определены Указом Президента РФ от 29.06.2018 N 378 «О Национальный плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». Согласно его положениям, деятельность правоохранительных и иных государственных органов в этой области должна быть организована исходя из принципа использования системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли мер по предупреждению коррупции.

Задачи муниципальной программы:

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

обеспечение антитеррористической защищенности населения;

сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

Показатель «Недопущение до 2020 года роста доли граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве более 5 процентов», также носит латентный характер. Для объективной оценки показателя требуется проведение масштабного мониторинга. Недопущение роста показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лысогорском сельском поселении» характеризует уровень коррупционной составляющей в жизни общества. Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

В целях реализации программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 26.12.2018 № 101 утвержден план реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год.

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются.

Программой предусмотрена реализация трех подпрограмм:

- «Противодействие коррупции в Лысогорском сельском поселении»;

- «Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском сельском поселении»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице № 2.

Указанные подпрограммы выделены исходя из масштаба и сложности, решаемых в их рамках задач муниципальной программы и являются в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для подпрограмм и не могут быть полностью объединены в единый комплекс.

Раздел 2. Финансовые результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено 6,0 тыс. рублей из   бюджета Лысогорского сельского поселения.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 23.10.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В 2020 году в муниципальную программу вносилось одно изменение, связанное с уточнением объема финансирования.

Раздел 4.  Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) программы и о результатах оценки   эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения   Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по муниципальной программе финансовых средств.

Эффективность выполнения   Программы оценивается по критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей   программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселении

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 5 | Не более 5 | 5 | постоянные контакты с жителями Лысогорского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «противодействие коррупции в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями: коррупции- открытостью в деятельности Лысогорского сельского поселения- | процент | 9 9 | 9 9 | 9 9 | постоянные контакты с жителями Лысогорского сельского поселения |

Таблица 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселении

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Администрации Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Мероприятия по обеспечению совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Лысогорского сельского поселения | Разработаны и приведены в соответствие муниципальные нормативно-правовые акты. Приобретен информационный стенд. «Антикоррупционная безопасность» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 0,0 | 1/1,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму | Администрация Лысогорского сельского поселения | информированность населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требуется финансирования | - | - |
| 3 | - Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Лысогорского сельского поселения | формирование отрицательного отношение к наркотикам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 4,0 | 1/3,0 |

- Таблица 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселении

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год

Сведения

об использовании   бюджета сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, районного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 6,0 | 6,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Лысогорском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по обеспечению совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 2,0- | 2,0- |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0- | 2,0- |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Информационно-пропагандистское мероприятие по противодействию экстремизма и терроризма, а также усиление антитеррористической защищённости населения. | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 | 2,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также формированию антинаркотического мировоззрения | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения                                                                 Н.В. Бошкова