РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022											 № 8

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Информационное общество» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» за 2021 год, согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения			                	Н.В. Бошкова

Постановление вносит:

- главный специалист

|  | Приложение к постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения от 22.02.2022 № 8 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского

поселения «Информационное общество» за 2021 год

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» (далее – Программа) направлена на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия Администрации Лысогорского сельского поселения с организациями и гражданами.

Показателями достижения целей являются:

темп роста, широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности Администрации Лысогорского сельского поселения, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности;

доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Лысогорского  сельского поселения,  обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения;

повышение качества предоставления муниципальных услуг в Лысогорском  сельском поселении.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2019– 2030 годы. Общий объем финансирования Программы в 2021 году составил 90,50 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 90,20 тыс. рублей или 99,7%.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий».

Реализация подпрограммы «Развитие информационных технологий» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

  - «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого выполняются мероприятия, направленные на создание, обновление и содержание информационной инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и корпоративной сети телекоммуникационной связи Администрации Лысогорского сельского поселения, обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обеспечение делопроизводства Администрации Лысогорского сельского поселения, повышение квалификации и муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность Администрации Лысогорского сельского поселения.

  - «Защита информации», в рамках которого реализованы мероприятия, направленные на защиту информации по средствам приобретения ключей электронной подписи.

  - «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого осуществлены мероприятия по подключению электронных сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения № 109 от 23.10.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Информационное общество».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в 2021 году за счет средств бюджета Лысогорского сельского поселения было предусмотрено 90,50 тыс. рублей, освоено 90,20 тыс. рублей, процент выполнения составил 99,7 процентов.

Мероприятия программы софинансирования средств областного бюджета не предусматривают.

В целях обеспечения повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий исполнителем программы - Администрацией Лысогорского сельского поселения проведены основные мероприятия:

1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры было запланировано 86.7 тыс. рублей, израсходовано 86.7 тыс. рублей исполнение составило 100%  в том числе:

в рамках этой программы 2021 году были израсходованы денежные средства:

- Обслуживание сайта, право пользование программы Контур, обновление 1-С Бухгалтерия, изготовление ЭЦП, обновление ViP Net, публикация в местной газете.

2. Защита информации в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы Лысогорского сельского поселения - запланировано 3.8 тыс. рублей, израсходовано 3.5 тыс. рублей исполнение составило 92%

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице №3

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в

муниципальную программу

В 2021 году в муниципальную программу вносилось одно изменение, которое было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 6 целевых показателей. В 2021 году все 6 показателей достигнуты, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы составил в 2021 году -99,7%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2021 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Информационное общество» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2020 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Лысогорского сельского поселения | процентов | 15 | 15 | 70 |  |
| 1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в Администрации Лысогорского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 56 | 70 | 70 |  |
| 1.2. | Количество должностных лиц Администрации Лысогорского сельского поселения, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | штук | 6 | 6 | 6 |  |
| 1.3. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией Лысогорского района | процентов | 40 | 50 | 50 |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Информационное общество» за 2021 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Информационное общество»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Главный специалист | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | наличие на территории поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации поселения; повышение готовности и мотивации работников Администрации поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | наличие на территории поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации поселения; повышение готовности и мотивации работников Администрации поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности |  |

Таблица 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Информационное общество» за 2021 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» за 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Информационное общество | всего | 90.5 | 90.2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 90.5 | 90.2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие информационных технологий | всего | 90.5 | 90.2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 90.5 | 90.2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | всего | 86.7 | 86.7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 86.7 | 86.7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Защита информации | всего | 3.8 | 3.5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3.8 | 3.5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие систем электронного правительства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения                                                Н.В. Бошкова