РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2013											№ 133

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе   «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на период 2011-2014 годы»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 14.02.2013 № 19 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании и  освоении   проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе   «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы» за первое полугодие 2013 года, согласно приложению 1.

2. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С.С. направить настоящее постановление для опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор по вопросам

благоустройства

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 133 от 12.07.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и  освоении   проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы   «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы» за первое полугодие 2013 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | «Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство населенных пунктов Лысогорского сельского поселения на 2011-2014 годы» | тыс. рублей | 1088,0 | 528,3 | 51,4 | 1088,0 | - | - | 1088,0 | - | 528,3 | - | - | 528,3 | - | 48,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие №1 | Оплата за электроэнергию | тыс. рублей | 715,8 | 408,2 | 43 | 715,8 | - | - | 715,8 | - | 408,2 | - | - | 408,2 | - | 57 |
| Мероприятие № 2 | Содержание и ремонт уличного освещения | тыс. рублей | 115,0 | 45,4 | 80 | 115,0 | - | - | 115,0 | - | 23,0 | - | - | 23,0 | - | 20 |
| Мероприятие № 3 | Приобретение посадочного материала | тыс. рублей | 5,0 | 0,0 | 100,0 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Мероприятие № 4 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. рублей | 40,0 | 23,0 | 42,5 | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 23,0 | - | - | 23,0 | - | 57,5 |
| Мероприятие № 5 | Проведение профилактических, противоэпидемических дезинфекционных работ – борьба с клещами (энтомологические обследования, дезинфекция территории) | тыс. рублей | 21,0 | 10,5 | 50 | 21,0 | - | - | 21,0 | - | 10,5 | - | - | 10,5 | - | 50 |
| Мероприятие № 6 | Проведение профилактических, противоэпидемических дезинфекционных работ – профилактическая дезинфекция колодцев | тыс. рублей | 21,3 | 7,1 | 66,7 | 21,3 | - | - | 21,3 | - | 7,1 | - | - | 7,1 | - | 33,3 |
| Мероприятие № 7 | Содержание и ремонт колодцев, исследования воды по нормативам СанПиН 2.1.4.1175-2002 | тыс. рублей | 19,0 | 4,7 | 75,3 | 19,0 | - | - | 19,0 | - | 4,7 | - | - | 4,7 | - | 24,7 |
| Мероприятие № 8 | Выкос сорной растительности | тыс. рублей | 69,4 | 0,0 | 100 | 69,4 | - | - | 69,4 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Мероприятие № 9 | Вывоз ТБО с территории поселения | тыс. рублей | 1,5 | 1,4 | 6,7 | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 1,4 | - | - | 1,4 | - | 93,3 |
| Мероприятие № 9 | Отлов бродячих собак | тыс. рублей | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | - | - | 28,0 | - | 28,0 | - | - | 28,0 | - | 100 |
| Мероприятие №10 | Спил аварийных деревьев | тыс. рублей | 52,0 | 0,0 | 100 | 52,0 | - | - | 52,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0 |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		А.П. Чумычкина

8(863) 4836345

М.П.

жэ