РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.02.2013 |  | № 19 |
| --- | --- | --- |

с. Лысогорка

О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 № 16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №270 «О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ»  и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

Постановляю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения, их формирования и реализации согласно приложению № 1.

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения согласно приложению № 2.

2. Специалистам Администрации Лысогорского сельского поселения:

2.1. Руководствоваться требованиями утвержденного настоящим постановлением Порядка принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения, реализуемых начиная с 1 января 2010 года.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения информации о разрабатываемых и реализуемых  долгосрочных целевых программах поселения и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Куйбышевского сельского поселения, их формирования и реализации.

3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Лысогорского сельского поселения согласно приложению № 3.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по финансово-экономическим вопросам Лысогорского сельского поселения    Пешкевич Г.А.

Глава Лысогорского

сельского поселения                                                                   Н.В. Бошкова

Постановление вносит

сектор по финансово-экономическим вопросам

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения

от 14.02.2013  № 19

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 № 16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО «Лысогорское сельское поселение»» устанавливает требования к реализации  специалистами Администрации Лысогорского сельского поселения положений федерального,  областного законодательства и постановлений Администрации Лысогорского сельского поселения о разработке и реализации  долгосрочных целевых программ.

1. Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам Лысогорского сельского поселения (далее  по тексту - поселения)  относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы поселения  - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексов мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических,  экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2.Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы поселения– Администрация Лысогорского сельского поселения в лице специалистов Лысогорского сельского поселения, ответственных за разработку, утверждение и реализацию программы;

разработчик долгосрочной целевой программы поселения – специалист, на которого возложена разработка поселенческой  долгосрочной целевой программы, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители долгосрочной целевой программы поселения  – специалисты Лысогорского сельского поселения и учреждения, которые имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей долгосрочной целевой программы поселения.

1.3. Цель долгосрочной целевой программы поселения должна соответствовать целям и приоритетам  социально-экономического        развития Лысогорского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Лысогорского сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы поселения должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения  проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, определенными федеральным и областным законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем поселения, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области,  нормативными правовыми актами Лысогорского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа поселения может включать в себя  подпрограммы долгосрочной целевой программы поселения, ведомственные целевые программы, направленные на решение системных проблем и достижение цели долгосрочной целевой программы. Долгосрочная целевая программа поселения может включать так же финансовое обеспечение муниципального задания. Структура включаемой в долгосрочную целевую программу поселения подпрограммы долгосрочной целевой программы, ведомственной целевой программы должна соответствовать требованиям раздела 3 настоящего Порядка.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы поселения мероприятий, аналогичных предусмотренным в других долгосрочных целевых программах поселения;

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы поселения мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ поселения  включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке  долгосрочной целевой программы поселения;

формирование проекта  долгосрочной целевой программы поселения, ее согласование и утверждение;

управление реализацией  долгосрочной целевой программы поселения и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения

о разработке долгосрочной целевой программы Лысогорского сельского поселения

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы  поселения могут выступать Глава Лысогорского сельского  поселения,  Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется специалистами Администрации Лысогорского сельского поселения (далее специалистами), на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Лысогорского сельского поселения ;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий  Администрации Лысогорского сельского поселения  и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности Администрации Лысогорского сельского поселения.

2.3. Специалист, ответственный за разработку долгосрочной целевой программы поселения, до получения согласия Главы  сельского  поселения на ее разработку направляет в сектор по финансово-экономическим вопросам  Администрации Лысогорского сельского поселения для согласования наименования долгосрочной целевой программы поселения информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела, в объеме не  более трех страниц.

Специалист, ответственный за разработку  долгосрочной целевой программы поселения, направляет в сектор по финансово-экономическим вопросам  Администрации Лысогорского сельского поселения для оценки возможности финансирования предлагаемой к разработке  долгосрочной целевой программы поселения информацию, включающую финансово-экономическое обоснование с указанием прогнозируемых источников финансирования и объемов средств.

2.4. Специалист на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, в случае согласия Главы Лысогорского сельского поселения на разработку долгосрочной целевой программы готовит проект постановления Администрации Лысогорского сельского поселения о разработке соответствующей программы.

В постановлении Администрации Лысогорского сельского поселения о разработке долгосрочной целевой программы поселения устанавливаются: наименование  долгосрочной целевой программы поселения, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы поселения, источник финансирования.

2.5. Муниципальный заказчик программы организует взаимодействие специалистов и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.6. Специалист осуществляет разработку долгосрочной целевой программы поселения,  как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке долгосрочной целевой программы поселения могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.7. Специалист, ответственный за разработку  долгосрочной целевой программы поселения  на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в составе программы Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в собственности муниципального образования Лысогорское сельское поселение), включаемых в долгосрочную целевую программу поселения (приложение № 1 к настоящему Порядку).

Специалист, ответственный за разработку  долгосрочной целевой программы поселения  на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенным в Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в собственности муниципального образования Лысогорское сельское поселение), включаемому в программу следующие документы:

паспорт инвестиционного проекта;

заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств областного, местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта;

копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации.

2.8. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения осуществляет сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения.

3. Формирование и утверждение

долгосрочной целевой программы Лысогорского сельского поселения.

3.1. Специалист, ответственный за разработку долгосрочной целевой программы поселения, определенный распоряжением  Лысогорского сельского поселения, несет ответственность за подготовку  долгосрочной целевой программы;

согласовывает с основными заинтересованными участниками  долгосрочной целевой программы поселения  возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

организует согласование проекта  долгосрочной целевой программы поселения  и представление его на рассмотрение Главе поселения.

3.2. Долгосрочная целевая программа поселения состоит из паспорта (приложение № 2 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы поселения, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы поселения, включая организацию управления долгосрочной целевой программой поселения и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности  реализации долгосрочной целевой программы поселения.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы поселения предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать:

развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения;

обоснование  связи проблемы с приоритетами социально-экономического развития поселения, определенными в том числе в стратегических документах Лысогорского сельского поселения;

обоснование целостности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых  показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения);

релевантность (наличие четкой связи цели программы с основной деятельностью  Администрации Лысогорского сельского поселения);

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых  показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации долгосрочной целевой программы поселения. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой программы поселения  и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием  источников финансирования) и сроках. Система программных мероприятий должна содержать так же мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.  Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятий программы должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств, в случае если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами.

По объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается в проектно - сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По указанным объектам в общем объеме ассигнований необходимо отразить расходы на строительно-монтажные работы. Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов  предусматриваются в долгосрочных целевых программах поселения пообъектно.

В  долгосрочную целевую программу поселения допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,
на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в областную целевую программу, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из местного бюджета;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в долгосрочной целевой программе поселения первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы – финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы поселения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселения) средств федерального и областного бюджетов,  для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

Специалист ответственный за разработку долгосрочной целевой программы поселения ежегодно разрабатывает план действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы поселения, который является приложением к постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения, утверждающему долгосрочную целевую программу поселения.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы поселения в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам  в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы поселения используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы поселения разрабатывается муниципальным заказчиком  с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Лысогорского сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и  средств бюджета Лысогорского сельского поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета и средств бюджета поселения в порядке, установленном федеральными и областными нормативными правовыми актами.

3.5. Проект долгосрочной целевой программы поселения, отвечающий требованиям пунктов 3.2 – 3.4 настоящего раздела, подлежит согласованию с сектором по финансово-экономическим вопросам. После согласования проект долгосрочной целевой программы с распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения о разработке долгосрочной целевой программы поселения, вносится в установленном порядке на рассмотрение Главе Лысогорского сельского поселения.

3.6 Сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения осуществляет ведение перечня программ поселения, включающего долгосрочные целевые программы поселения и ежеквартально размещает его на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы

Лысогорского сельского поселения.

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ  поселения утверждается решением Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения о бюджете Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения, утвердившим программу. Средства областного бюджета, поступающие в бюджет поселения и включенные в долгосрочные целевые программы поселения, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Главой Лысогорского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о   бюджете поселения в Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения.

4.21. Внесение изменений в  долгосрочную целевую программу поселения является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в решение о  бюджете Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Обращение к Главе Лысогорского сельского поселения о внесении изменений в  долгосрочные целевые программы поселения подлежит согласованию с заведующим сектора по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования долгосрочных целевых программ поселения являются средства бюджета поселения, областного бюджета, а также могут являться средства федерального бюджета.

4.4. Финансирование долгосрочных целевых программ поселения за счет средств  бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете поселения.

Средства федерального бюджета и областного бюджетов отражаются в  долгосрочных целевых программах поселения при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете и областном законе об областном  бюджете, иных федеральных  и областных нормативных правовых актах.

Средства  бюджета поселения, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в долгосрочных целевых программах поселения в объеме не ниже установленного Администрацией области уровня софинансирования.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год  на софинансирование объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из  бюджета поселения, предусматриваются в долгосрочных целевых программах поселения пообъектно.

4.5. По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения Главой Лысогорского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о  бюджете поселения  в  Собрание  депутатов Лысогорского сельского поселения  может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы поселения или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы поселения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы поселения муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Лысогорского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной  собственности Лысогорского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Главы поселения.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы Лысогорского сельского поселения и  контроль за ходом ее выполнения.

5.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы поселения определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Специалист ответственный за разработку долгосрочной целевой программы поселения несет  персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация долгосрочной целевой программы поселения осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными,  областными  и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. Специалисты ответственные за долгосрочную целевую программу поселения  с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ.

5.5. Специалисты ответственные за разработку долгосрочных целевых программ поселения направляют:

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения  отчет по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ поселения,  необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,  в  сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения – оперативные отчеты о реализации   долгосрочных целевых программ поселения, в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки  эффективности  реализации долгосрочных целевых программ поселения.

5.6. Специалист ответственный за  долгосрочную целевую программу подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Лысогорского сельского поселения  проект постановления Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы поселения за год, за весь период действия программы в соответствии с Регламентом.

Годовой отчет о реализации  долгосрочной целевой программы поселения (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в  долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований областного бюджета, бюджета поселения;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы поселения за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации  долгосрочной целевой программы поселения показателям, установленным  долгосрочной целевой программой поселения, утвержденной постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы поселения и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

5.7. В случае несоответствия результатов реализации долгосрочной целевой программы поселения запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств  сектор по финансово-экономическим вопросам подготавливает в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией долгосрочной целевой программы поселения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении  долгосрочной целевой программы в целом для рассмотрения Главе Лысогорского сельского поселения.

5.8. Глава Лысогорского сельского поселения по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации долгосрочной целевой программы поселения за отчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7 настоящего порядка, в случае необходимости принимает решение о:

корректировке в установленном порядке действующей долгосрочной целевой программы;

приостановлении реализации в установленном порядке действующей долгосрочной целевой программы поселения с приостановлением финансирования из областного и поселенческого бюджетов;

прекращении реализации в установленном порядке действующей долгосрочной целевой программы поселения с исключением расходов на ее реализацию.

5.9. В случае принятия Главой Лысогорского сельского поселения решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ поселения специалист ответственный за данную программу в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Лысогорского сельского поселения  в соответствии с Регламентом Администрации Лысогорского сельского поселения.

5.10. Отчеты о реализации   долгосрочной целевой программы поселения  за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения  не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  бюджета поселения в  Собрание депутатов Лысогорского сельского поселения.

5.11. Специалист ответственный за данную программу вносит изменении в долгосрочную целевую программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Администрации Лысогорского сельского поселения.

5.12. Информация о разработке и реализации  долгосрочных целевых программ поселения размещается на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения

Глава Лысогорского сельского поселения                       Н.В. Бошкова

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных целевых программ поселения,

их формирования и реализации

РЕЕСТР

инвестиционных проектов (объекты строительства,

реконструкции, капитального ремонта находящиеся в собственности муниципального образования Лысогорское сельское поселение), включенных в долгосрочные целевые программы  поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, в собственности муниципального образования Куйбышевского сельского поселения) | Годы реализации инвестиционного проекта | № и дата положительного заключения государственной (негосударственной экспертизы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
|  | и т.д. по объектам |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных целевых программ  поселения,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы поселения

Наименование программы ______________________________________________

Основание для разработки программы ____________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Куйбышевского сельского поселения)

Муниципальный заказчик программы ____________________________________

Разработчик программы ________________________________________________

Основная цель программы ______________________________________________

Основные задачи программы ____________________________________________

Сроки реализации программы ___________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий _________________________________________________________

Исполнители программы _______________________________________________

Объемы и источники финансирования программы __________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) _____________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы ________________

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке  долгосрочных целевых программ поселения,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
______________________________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы  поселения)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наиме-нование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств бюджета поселения | Источники финанси-рования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постанов-лением Админист-рации Лысогорского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                __________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель                                                 ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

телефон

дата М.П

Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных целевых программ поселения,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы поселения за год(за весь период реализации программы)
_______________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы поселения)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наиме-нование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения( по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому поселению.

Руководитель                                                __________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель                                                 ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

телефон

дата М

Приложение № 5

к Порядку принятия решения

о разработке долгосрочных целевых

программ  поселения,

их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | и так далее по годам реали-зации прог-раммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Лысогорского

сельского поселения

от 14.02.2013 № 19

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ поселения.

2. Оценка эффективности долгосрочных целевых программ поселения осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации  долгосрочных целевых программ поселения осуществляется специалистом ответственным за долгосрочную целевую программу по годам  в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе  долгосрочной целевой программы поселения. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации  долгосрочной целевой программы поселения с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения  должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы  поселения в социально- экономическое развитие Лысогорского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы поселения, подготовленная специалистом ответственным за долгосрочную целевую программу рассматривается сектором по финансово-экономическим вопросам Администрации Лысогорского сельского поселения.

5. Оценка вклада  долгосрочной целевой программы поселения в социально-экономическое развитие  Лысогорского сельского поселения производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов  долгосрочной целевой программы поселения за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела долгосрочной целевой программы поселения.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения следует исходить из следующего основного принципа: при реализации  долгосрочных целевых программ поселения  муниципальный заказчик долгосрочных целевых программ поселения в рамках установленных им бюджетных полномочий должен исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности  долгосрочных целевых программ поселения учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципального заказчика долгосрочных целевых программ;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию  долгосрочных целевых программ поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий  долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований  бюджета поселения объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в  долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями  долгосрочной целевой программы поселения (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей  долгосрочных целевых программ поселения с периодом времени, затраченным на их достижение;

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

предложения муниципальных заказчиков  долгосрочных целевых программ поселения о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

объем привлеченных средств федерального и областного бюджета  на реализацию мероприятий  долгосрочных целевых программ поселения;

объем привлеченных средств местных бюджетов,  на реализацию мероприятий  долгосрочных целевых программ поселения, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципального образования;

результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию  долгосрочных целевых программ поселения, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава Лысогорского сельского поселения                                     Н.В. Бошкова

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых программ поселения

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации  долгосрочных целевых программ поселения
за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результатив-ности | Единица измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации прог-раммы | 2-й год реализации прог-раммы | 3-й год реализации прог-раммы | и так далее по годам реализации прог-раммы | 1-й год реализации прог-раммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реализации прог-раммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | 3-й год реализации прог-раммы | отклонение от пла-нового показателя (+,-) | и так далее по годам реализации прог-раммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель результатив-ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив-ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив-ности 3». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Лысогорского

сельского поселения

от 14.02.2013 № 19

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Лысогорского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Главы Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 № 19 «О Порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ».

Глава Лысогорского сельского поселения                      Н.В. Бошкова