РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2013 г.                                                                                              № 2

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о ходе работ по   долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»                за   2012 год

На основании  распоряжения Лысогорского сельского поселения № 86 от 14.09.2010г «О создании рабочей группы по разработке ведомственных целевых программ», решения Собрания депутатов  Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008г. № 16 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании  «Лысогорского сельского поселения»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 17.09.2010 № 124,  по результатам за     2012 год  согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Лысогорского сельского поселения и разместить на  официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского

сельского поселения	Н.В. Бошкова

Постановление вносит:

Инспектор по вопросам

Благоустройства, ПБ, ГО и ЧС

Приложение

к постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

от 11.01.2013 № 2

Отчет

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за   2012 год .

1. Сведения о результатах реализации   долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения № 124 от 17.09.2010 года.

На реализацию мероприятий   долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»    в 2012 году за счет средств   бюджета Лысогорского сельского поселения в редакции постановления Лысогорского сельского поселения от 17.04.2010 № 124 предусматривается 72,4 тыс. рублей, освоено 68,4 тыс. рублей, процент выполнения составил 94,3 %.

Основными целями и  задачами программы являются:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и   смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности,

защиты жизни и здоровья граждан;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование

противопожарной защиты объектов социальной сферы;

-разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности

руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-улучшение материально-технической базы  учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Информация

о ходе финансирования и освоении проводимых программных мероприятий по  долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»	 по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муници-пальный заказчик Главный распоря- дитель средств бюджета поселения | Источник финанси-рования | Объем ассигно-ваний В соотве- тствии с постано- влением Админист-рации Лысогорского сельского поселения об утверждении программы | Уточне-нный план ассигно-ваний на текущий год | Испол-нено (касс-совые рас-ходы) | Объемы неос-военных средств и причи-ны их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Противопожарные испытания электропроводки | В течении 2012 года | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | -- | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - |
| 2 | Противопожарная опашка лесных насаждений |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 3 | Содержание пожарной сигнализации в здании Лысогорского сельского поселения |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | 4,0 | 4,0 | 0 | 4 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0 | 4 Отсутствие денежных средств |
| 4 | Приобретение огнетушителей |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 5 | Приобретение ранцевых огнетушителей |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 6 | Заключение договоров с Аварийно спасательным формированием Неклиновского района |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | -- | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - |
| 7 | Проведение водопроводных сетей к ПЧ-227 с.Лысогорка |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 8 | Проведение огнезащитной обработки (пропитки) здания ЛСП |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| 9 | Обучение населения и руководящего состава организаций к действиям по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | 7,1 | 7,1 | 7,1 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7,1 | 7,1 | 7,1 | - |
| 10 | Приобретение провода для ПЧ-227 с.Лысогорка |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  |  |  |  | итого | 72,4 | 72,4 | 68,4 | 4 Отсутствие денежных средств |

2. Оценка эффективности результатов реализации

долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Лысогорского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  за 2012 год.

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями данной Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

2. Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

3. Сокращение материальных потерь от пожаров;

4. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

6. Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Анализ проведенных  мероприятий в текущем 2012 году показал, что в целом намеченные плановые мероприятия выполняются.

В 2012 году на территории Лысогорского сельского поселения произошло 12 случаев выжигания сухой растительности Подразделениями пожарной охраны осуществлено 12 выездов   на загорание сухой растительности, мусора. В результате быстрого и оперативного реагирования подразделением пожарной охраны в 2012 году материального и физического ущерба Администрации Лысогорского сельского поселения и гражданам не допущено.

В целях обеспечения пожарной безопасности населения и населенных пунктов, исполнителем Программы – Лысогорским сельским поселением проводятся мероприятия по противопожарному испытанию электропроводки, противопожарные мероприятия по опашке лесных насаждений и населенных пунктов, покосов травы вдоль дорог  .

Проводится обучение населения и руководящего состава организаций к действиям по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях в мирное время.

Для оперативного реагирования по фактам возникающих чрезвычайных ситуаций в 2012 году   заключен  договор  с аварийно-спасательным формированием Неклиновского района.

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г. | 2013 г | 2014 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение количества пожаров | % от базового показателя | - | - | 8 | 5 | 5 |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь | Кол-во человек | - | - | 0 | 0 | 0 |

Социально-экономический эффект от реализации программы.

В целом по результатам реализации программы существенно снизили риски чрезвычайных ситуаций и пожаров. Реализация программных мероприятий позволила сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случаях полностью избежать их, снизились риски для населения, проживающих в местах, подверженных ландшафтным пожарам. Повысился уровень противопожарной защиты населенных пунктов, административных зданий, что позволило избежать гибель людей при пожарах.

Глава Лысогорского

сельского поселения                                                           Н.В. Бошкова