РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2013											№ 79

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании,

освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в

Лысогорском сельском поселении в 2013 - 2015 годах»

за 1 квартал 2013года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 №19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2013- 2015 годах» за 1 квартал 2013 года, согласно приложению.

2. И.о. ведущего специалиста по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С. С. направить настоящее постановление для опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения					Н.В. Бошкова

Постановление вносит

Инспектор  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение к Постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№79 от 25.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2013 - 2015 годах»

(наименование долгосрочной целевой программы)

за 1 квартал 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль ный заказчик - главный распорядитель средств районного бюджета | Источники финансиро вания | Объем ассигно-ваний в соответствии с постанов-лением Админист-рации Лысогорского сельского поселения об утверждении программы) | Уточненный план ассигнований на текущий год) | Исполнено (кассовые расходы) ) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Всего по Программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Лысогорском сельском поселении в 2013 - 2015 годах» |  |  | Всего |  | 50,0 | 34,8 |  | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 50,0 | 34,8 |  | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  | - |
| 1 | Заседание Совета по физкультуре и спор-ту Лысогорского сельского поселения | 2013 | Администрация Лысогорского сельского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |
| 2 | Заключение договоров о совместной деятельности МОУ Лысогорская СОШ, МОУ Крюковская СОШ и Админист-рации Лысогорского сельского поселения по созданию условий для работы люби-тельских спортивно-озоровительных объединений | 2013 | Администрация Лысогорского сельского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание групп любительских спортивно-оздорови-тельных объединений | 2013 | Администрация Лысогорского сельского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |
| 4 | Оказание содействия и принятие участия в районных соревнованиях | 2013 | Администрация Лысогорского сельского поселения | Всего | - | 28,3 |  | 29,4 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 28,3 |  | 29,4 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - | - |
| 5 | Организация и проведение внутрипоселенческих соревнований | 2013 | Администрация Лысогорского сельского поселения | Всего |  | 18,1 |  | 5,3 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 18,1 |  | 5,3 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - | - |
| 6 | Приобретение для спортивно-оздорови-тельных объединений спортивного инвентаря и обору-дования, дипломов, грамот, благодар-ственных писем | 2013 | Администрация Лысогорского сельского поселения | Всего | - | 3,6 |  | 0 | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 3,6 |  | 0 | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  | - | - |
| 7 | Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, подготовка информации о спортивно-массовых мероприятиях для опубликования в средствах массовой информации | 2013 | Администрация Лысогорского сельского поселения | не требует финансирования |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                __________________________ 		Н.В. Бошкова

Исполнитель                                                 ___________________________ 		Д.О. Макарова

8(863) 48-36-3-45

30.04.2013

МП