РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2013											№ 82

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании,

освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Доступная среда в

Лысогорском сельском поселении в 2013 - 2015 годах»

за 1 квартал 2013года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,  в целях реализации положений решения Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 30.12.2008 №16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», на основании постановления Администрации Лысогорского сельского поселения от 01.02.2010 №19 «О порядке принятия решения о разработке местных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации местных долгосрочных целевых программ

постановляю:

1. Утвердить Отчет о финансировании, освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда в Лысогорском сельском поселении в 2013- 2015 годах» за 1 квартал 2013 года, согласно приложению.

2. И.о. ведущего специалиста по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С. С. направить настоящее постановление для опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения					Н.В. Бошкова

Постановление вносит

Инспектор  по социальным вопросам,

культуре и спорту

- Приложение к Постановлению

Администрации Лысогрского

Сельского поселения

№ 82 от 25.04.2013

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда в Лысогорском сельском поселении на 2013-2015 годы»
(наименование долгосрочной целевой программы  поселения)

по состоянию на «_01___» апреля  2013 года

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наиме-нование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств бюджета поселения | Источники финанси-рования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постанов-лением Админист-рации Лысогорского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе « Доступная среда Лысогорского сельского поселения на 2013-2015 годы» |  |  | Всего | - | 3000 | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 3000 | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 |  |  | всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |

Руководитель                                                __________________________ Ф.И.О.           Н.В. Бошкова

(подпись)

Исполнитель                                                 ___________________________ Ф.И.О.          Д.О. Макарова

(подпись)

телефон

дата М.П

36-3-45

30.04.2013

- Приложение 2 к Постановлению

Администрации Лысогрского

Сельского поселения

№ 82 от 25.04.2013

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы поселения за год(за весь период реализации программы)
муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда в Лысогорском сельском поселении на 2013-2015 годы»
(наименование долгосрочной целевой программы поселения)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наиме-нование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Прог-рамме | - | - | - | - | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
|  | Всего по подпрог-рамме | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация ежегодных встреч главы Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения( по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому поселению.

Руководитель                                                __________________________ Ф.И.О.        Н.В. Бошкова

(подпись)

Исполнитель                                                 ___________________________ Ф.И.О.     Д.О. Макарова

(подпись)

телефон

дата М

36-3-45

30.04.2013