РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2013											№ 83

с. Лысогорка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых

программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Лысогорского сельского поселения в 2013 - 2015 годах" за 1 квартал 2013 года

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 14.02.2013 №19 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Лысогорского сельского поселения в 2013 - 2015 годах" за 1 квартал 2013 года, согласно приложению.

2. Ведущему специалисту по делопроизводству, правовой и кадровой работе Николаевой С.С., направить настоящее постановление для опубликования.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения					Н.В. Бошкова

Постановление вносит

ведущий специалист по делопроизводству,

правовой и кадровой работе

Приложение к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения №83 от 25.04.2013

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе     «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Лысогорского сельского поселения в 2013 – 2015 годах »

за 1 квартал 2013 года

| № п/п | Наиме-нование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств бюджета поселения | Источники финанси-рования | Объем ассигно-ваний в соответствии с постанов-лением Админист-рации Лысогорского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе |  |  | Всего | 372,0 | 84,0 | 42,7 | 41,3 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 372,0 | 84,0 | 42,7 | 41,3 |
| 1. | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим поселения | 2013-2015 год | Администрация | всего | 372,0 | 84,0 | 42,7 | 41,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 372,0 | 84,0 | 42,7 | 41,3 |

Руководитель                                                __________________________ Бошкова Н.В.

(подпись)

Исполнитель                                                 ___________________________ Николаева С.С.

(подпись)

8(86348) 36-3-45