РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2015											  № 62

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о  реализации

муниципальной  программы

Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения».

постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год, согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение

к постановлению

Администрации
Лысогорского

сельского поселения

от 14.04.2015 № 62

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры»  (далее – Программа) направлена на создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Показателем достижения целей являются: проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия; развитие профессионального искусства; развитие культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; проведение традиционны особо значимых культурно - массовых мероприятий поселения.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2014 году составил 4325,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4325,2 тыс. рублей или 100%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 18.10.2013 № 136 утвержден план реализации  на 2014 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

- «Развитие культуры»

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1.  «Развитие народного творчества и организация досуга населения»

Реализация подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» осуществлялась посредством реализации  основного мероприятия:

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Лысогорского сельского поселения, в рамках которого выполнялось обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.

Так же в рамках основного мероприятия создаются условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  областного бюджета и бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой утверждённой постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № 217. На реализацию мероприятий  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения  «Развитие культуры» предусматривалось 4325,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  4325,2 тыс. рублей или  100  процентов.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

В течение финансового года изменения в Программу вносились три раза, в том числе:

- Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 30.05.2014 № 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 217 от 09.10.2013   «Об утверждении  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры»» внесены изменения в связи с корректировкой бюджетных средств. Объём финансирования программного мероприятия из местного бюджета:

в 2014 году уменьшился на 500,9 тыс. руб.;

- Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 31.10.2014 № 201 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 217 от 09.10.2013   «Об утверждении  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры»» внесены изменения в связи с корректировкой бюджетных средств. Объём финансирования программного мероприятия из местного бюджета в 2014 году уменьшился на 18,4 тыс. руб.;

- Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 26.12.2014 № 237 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 217 от 09.10.2013   «Об утверждении  муниципальной программы  Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» внесены изменения в связи с перераспределением объемов  финансирования из местного бюджета и с поступлением денежных средств из областного бюджета. Объём финансирования программного мероприятия в 2014 году увеличился на 152,5 тыс. руб. и составил 4325,2 тыс. руб. На 2015-2020 год – 0.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограмму, предусматривает достижения 4 целевых показателей. В 2014 году все показатели соответствуют запланированному результату, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2014 году -100%, В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2014 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

- Таблица 1

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений на культурно-досуговых мероприятиях |  | Не менее 50% наполн. | Не менее 50% наполн. | Не менее 50% наполн. | - |
| 1.2. | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий |  | Не менее 240 | Не менее 250 | 285 | Увеличение нагрузки на специалистов, подготовка большего количества эстрадных номеров |
| 1.3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 2,5 | 3,2 | 3,2 | - |
| 1.4. | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальной услуги в учреждениях культуры |  | Отсутствие отрицательных отзывов | Отсутствие отрицательных отзывов | Отсутствие отрицательных отзывов | - |

- Таблица 2

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2014 год

Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |

- Таблица 3

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2014 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4325,2 | 4325,2 |
|  |  | областной бюджет | 592,5 | 592,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3732,7 | 3732,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие народного творчества и организация досуга населения» | всего | 4325,2 | 4325,2 |
|  |  | областной бюджет | 592,5 | 592,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3732,7 | 3732,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Лысогорского сельского поселения | всего | 4325,2 | 4325,2 |
|  |  | областной бюджет | 592,5 | 592,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3732,7 | 3732,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Глава Администрации

- Лысогорского сельского поселения											Н.В. Бошкова