РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановление

| 29.04.2016 |  | № 77 |
| --- | --- | --- |

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы  Администрации Лысогорского сельского поселения  от 09.10.2013 г. № 220 «Об утверждении  муниципальной  программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения».

постановляю:

- Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Администрации  Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения                              Н.В. Бошкова

Постановление вносит:

инспектор по вопросам  благоустройства

и пожарной безопасности

Приложение

к постановлению

Администрации Лысогорского сельского поселения

от  29.04.2016 г. № 77

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Администрации Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2015 год

Муниципальная программа Администрации Лысогорского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»    (далее – Программа) направлена на безопасное проживание населения на территории Лысогорского сельского поселения. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области снижения уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов, отрицательное отношение к наркотикам, противодействие  коррупции и других правонарушений.

На территории Лысогорского сельского поселения существуют угрозы возникновения   терроризма  и  экстремизма.

Как показывает анализ преступлений, совершенных гражданами Российской Федерации, выходцами из республик Северного Кавказа длительное время проживающими на территории Лысогорского сельского поселения и прибывающими на постоянное место жительства, определяющего влияния на криминогенную обстановку не оказывают, но при этом вызывают негативный общественный резонанс.

Муниципальная программа сформулирована следующим образом:   Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление муниципального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы, проведение социально-экономической политики, направленной на уменьшение социального неравенства и восстановление социального благополучия, повышение уровня финансирования социальных программ.

Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

Согласно ее положениям деятельность правоохранительных и иных государственных органов в этой области должна быть организована исходя из принципа использования системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли мер по предупреждению коррупции.

Задачи муниципальной программы:

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

обеспечение антитеррористической защищенности населения;

сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

Показатель «Недопущение до 2020 года роста доли граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве более 5 процентов», также носит латентный характер. Для объективной оценки показателя требуется проведение масштабного мониторинга. Недопущение роста показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Лысогорском сельском поселении» характеризует уровень коррупционной составляющей в жизни общества. Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно. Уменьшение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

В целях реализации программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 08.10.2014 № 81 утвержден план реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2015 год.

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1. Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма, комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лысогорском сельском поселении.

2. Противодействие коррупции.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице № 2.

Указанные подпрограммы выделены исходя из масштаба и сложности, решаемых в их рамках задач муниципальной программы и являются в достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для  подпрограмм и не могут быть полностью объединены в единый комплекс.

Раздел 2. Финансовые результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено  13,5 тыс. рублей, из   бюджета Лысогорского сельского поселения

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3.Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 №220 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В 2015 году в муниципальную программу изменения вносились два раза: постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 26.02.2015 г. № 34, постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 30.09.2015 г. № 146.2.

Раздел 4.  Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов)  программы и о результатах оценки   эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения   Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения  Программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по муниципальной программе финансовых средств.

Эффективность выполнения   Программы оценивается по критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей   программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о  реализации муниципальной программы  Администрации Лысогорского сельского поселении

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 32,0 | 32,2 | 32,2 | постоянные контакты с жителями Лысогорского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «противодействие коррупции в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями: коррупции- открытостью в деятельности Лысогорского сельского поселения- | процент | 25,2 21,0 | 29,7 21,3 | 29,7 21,3 | постоянные контакты с жителями Лысогорского сельского поселения |

Таблица 2

к годовому отчету о  реализации муниципальной программы  Администрации Лысогорского сельского поселении

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Администрации Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | снижение нарастания социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях |  |
| 2. | 1.2. участие в деятельности антитеррористической комиссии Куйбышевского района | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | участие в деятельности антитеррористической комиссии Куйбышевского района согласно плана | Принималось участие в заседаниях антитеррористической комиссии по лану и по мере необходимости |  |
| 3. | 1.3. обход населенных пунктов в целях выявления последствий экстримистской деятельности | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности профилактических мер направленных на выявления последствий экстримистской деятельности | Недопущение проявлений экстримистской деятельности |  |
| 4. | 1.4. информирование жителей поселения о действиях при угрозе совершения террористических актов | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Повышекние уровня знаний населения о действиях в экстремальных ситуациях |  |
| 5. | 1.5. проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них; | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности принимаемых мер на предупреждения террористических актов и техногенных аварий на потенциально опасных объектах | Недопущение террористических актов и техногенных аварий на потенциально опасных объектах |  |
| 6. | 1.6. привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма, злоупотреблению наркотиками; | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение эффективности принимаемых мер по профилактике экстремизма и терроризма, злоупотреблению наркотиками; | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, злоупотреблению наркотиками; |  |
| 7. | 1.7. проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, злоупотреблению наркотиками, повышение бдительности | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение правовой культуры населения, создание нетерпимого отношения к идеологии экстремистских проявлений и злоупотреблению наркотиков | Повышение правовой культуры и формирование представлений о безопасности населения |  |
| 8. | 1.8. Уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Администрация Лысогорского сельского поселения (Горьковенко П.А.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Уничтожено 1381,5 м.кв. дикорастущих наркосодержащих растений |  |
| Подпрограмма 2 «противодействие коррупции в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Совершенствование системы правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Разработаны и приведены в соответствие муниципальные нормативно-правовые акты |  |
| 10. | - 2.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | - Сформированы эффективные условия по функционированию системы противодействия коррупции |  |
| 11. | 2.3. Вопросы кадровой политики | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Принятие муниципальных нормативно-правовых актов | Сформирована эффективная кадровая политика на территории Лысогорского сельского поселения |  |
| 12. | 2.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно- правовых актов Лысогорского сельского поселения и их проектов | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведениее Антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Лысогорского сельского поселения и их проектов | соблюдалось антикоррупционное законодательство по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  |
| 13. | - 2.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | проведены мониторинги общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лысогорского сельского поселения |  |
| 14. | 2.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание условий для формирования у населения антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Сформированы эффективные условия по минимизации коррупционных проявлений на территории ЛСП |  |
| 15. | 2.7. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание условий по противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Сформированы эффективные условия по минимизации коррупционных проявлений на территории ЛСП |  |
| 16. | 2.8. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (Николаева С.С.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления Лысогорского сельского поселения |  |

- Таблица 3

к годовому отчету о  реализации муниципальной программы  Администрации Лысогорского сельского поселении

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

Сведения

об использовании   бюджета сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, районного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию  муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 13,5 | 13,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 13,5 | 13,5 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском сельском поселении» | всего | 13,5 | 13,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 13,5 | 13,5 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму | всего | 7,5 | 7,5 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7,5 | 7,5 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | участие в деятельности антитеррористической комиссии Куйбышевского района | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | обход населенных пунктов в целях выявления последствий экстримистской деятельности | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | информирование жителей поселения о действиях при угрозе совершения террористических актов | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. | проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них; | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. | привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма, злоупотреблению наркотиками; | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, злоупотреблению наркотиками, повышение бдительности | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. | Уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений | всего | 6,0 | 6,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 6,0 | 6,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «противодействие коррупции» | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Лысогорского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Вопросы кадровой политики | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Лысогорского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.8. | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава  Лысогорского сельского поселения                                                                                                                Н.В. Бошкова