РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2016											         № 79

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о  реализации муниципальной  программы

Лысогорского сельского поселения «Доступная среда»

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения».

постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год, согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения				Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение

к постановлению

Администрации
Лысогорского

сельского поселения

от 29.04.2016 № 79

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год.

Муниципальная программа Лысогорского поселения «Доступная среда»  (далее – Программа) направлена на создание условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Лысогорского сельского поселения.

Показателем достижения целей является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам культуры и услугам в жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Лысогорского сельского поселения. Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2015 году составил 22,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22,0 тыс. рублей или 100%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 08.10.2014 № 90 утвержден план реализации  на 2015 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

- «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

- «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

Реализация подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

  - «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения», в рамках которого осуществляются мероприятия направленные на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Лысогорского сельского поселения.

Подпрограмма 2.  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

Реализация подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», спортивных праздников, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности», в рамках которого осуществляются мероприятия направленные на увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой утверждённой постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № 216. На реализацию мероприятий  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения  «Доступная среда» в 2015 году предусматривалось 22,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  22,0  тыс. рублей или  100  процентов.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

С целью корректировки бюджетных средств, в течение финансового года в Программу было внесено изменение,  утвержденное постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 28.12.2015 № 214 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 216 от 09.10.2013  «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда».

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 4-х целевых показателей. В 2016 году 2 показателя соответствуют запланированному результату, 2 показателя не соответствуют запланированному результату. Значение показателей выполнено на 50 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2015 году -100%, В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2015 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

- Таблица 1

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

- «Доступная среда» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов культуры, в общей численности инвалидов | % | - | 25 | 7 | Получена проектно-сметная документация на устройство пандусов для маломобильных групп населения в СДК с. Лысогорка и СДК с. Новиковка. Пандусы не установлены в связи с отсутствием денежных средств |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве | % | - | 20 | 0 | Получена проектно-сметная документация на устройство пандусов для маломобильных групп населения в СДК с. Лысогорка и СДК с. Новиковка. Пандусы не установ лены в связи с отсутствием денежных средств |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | - | 35,3 | 35,3 | - |
| 1.2. | Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве на территории Лысогорского сельского поселения | % | - | 6,0 | 6,0 | - |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | % | - | 25 | 25 | - |

- Таблица 2

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

- «Доступная среда» за 2015 год

Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Запланировано изготовление проектно-сметной документации на устройство пандусов для маломобильных групп населения в СДК с. Лысогорка и СДК с. Новиковка | Получена проектно-сметная документация на устройство пандусов для маломобильных групп населения в СДК с. Лысогорка и СДК с. Новиковка |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: «Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведение мероприятия, посвящённого Дню инвалида «Сильные духом!», в честь празднования Международного дня инвалидов. Поздравление 30 декабря 2015 года памятными подарками детей-инвалидов Лысогорского сельского поселения с наступающими Новогодними о Рождественскими праздниками на дому, с участием Деда Мороза и Снегурочки. | Распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 14.12.2015 № 119 «О проведении мероприятия, посвящённого Дню инвалида «Сильные духом!», в честь празднования Международного дня инвалидов было организованно праздничное мероприятие. Поздравление 30 декабря 2015 года памятными подарками детей-инвалидов Лысогорского сельского поселения с наступающими Новогодними о Рождественскими праздниками на дому, с участием Деда Мороза и Снегурочки. |  |

- Таблица 3

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда» за 2015 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | 22,0 | 22,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22,0 | 22,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 1 | «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего | 12,0 | 12,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация совещаний, семинаров, «круглых столов», спортивных праздников, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» | всего | 12,0 | 12,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Глава Администрации

- Лысогорского сельского поселения											Н.В. Бошкова