РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.10.2018 | - c. Лысогорка | № 110 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда»

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорскогосельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорскогосельского поселения», распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 11.10.2018 № 84 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Лысогорскогосельского поселения»

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Лысогорского  сельского поселения «Доступная среда», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. постановления Администрации Лысогорского сельского поселения по Перечню согласно приложению 2.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется 
на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                   Н.В.Бошкова

Постановление вносит:

Инспектор  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение 1

к постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения

№  110  от 23.10.2018

Муниципальная программа

Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

(2019-2030 годы)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда» (2019-2030 годы)

| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Лысогорского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | формирование к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Лысогорском сельском поселении; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы запланирована на 2019– 2030 годы и осуществляется в два этапа: 1-й этап – 2019 – 2021 годы; 2-й этап – 2022 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 36,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3,0 тыс. рублей; 2020 год – 3,0 тыс. рублей; 2021 год – 3,0 тыс. рублей; 2022 год – 3,0 тыс. рублей; 2023 год – 3,0 тыс. рублей; 2024 год – 3,0 тыс. рублей; 2025 год – 3,0 тыс. рублей; 2026 год – 3,0 тыс. рублей; 2027 год – 3,0 тыс. рублей; 2028 год – 3,0 тыс. рублей; 2029 год – 3,0 тыс. рублей; 2030 год – 3,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» – 0,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» – 36,0 тыс. рублей, из них: средств местного бюджета – 36,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3,0 тыс. рублей; 2020 год – 3,0 тыс. рублей; 2021 год – 3,0 тыс. рублей; 2022 год – 3,0 тыс. рублей; 2023 год – 3,0 тыс. рублей; 2024 год – 3,0 тыс. рублей; 2025 год – 3,0 тыс. рублей; 2026 год – 3,0 тыс. рублей; 2027 год – 3,0 тыс. рублей; 2028 год – 3,0 тыс. рублей; 2029 год – 3,0 тыс. рублей; 2030 год – 3,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов

Лысогорского сельского поселения

Одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти является поддержка и социальная защита инвалидов.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. 
(далее – Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее – Международная классификация) доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, до оборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Законодательством Российской Федерации, в том числе Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 №195-ФЗ, федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995 
№ 122-ФЗ, «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 327-ФЗ, определены требования к органам власти и организациям, независимо от организационно-правовой формы, по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Численность инвалидов в Лысогорском сельском поселении составляет  228 человек. Доля инвалидов от общей численности населения Лысогорского сельского составляет 7,0 процентов.

Специалистами по реабилитации всем инвалидам в 100% случаев составлены индивидуальные программы реабилитации.

Значительно увеличилось количество разработанных индивидуальных карт реабилитации для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно - ортопедическими изделиями.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества - это образование, культурная жизнь и т.д.

С учетом изложенного, использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории Лысогорского сельского поселения, позволит к 2030 году добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Реализация муниципальной программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для получения инвалидами и другими маломобильными группами населения бесплатной информации.

Проведенный в 2016 году министерством труда и социального развития Ростовской области совместно с общественными организациями инвалидов социологический опрос инвалидов, проживающих в Ростовской области, показал, что объекты социальной инфраструктуры частично оборудованы для свободного доступа маломобильных групп населения.

Большинство пандусов установлены с нарушениями требований                      СНиП 35-01-2001: угол наклона превышает установленную норму в 8 градусов, пандусы не оборудованы поручнями, установленные швеллера не позволяют заехать на колясках различного типа.

Во многих зданиях старой постройки инвалид-колясочник не имеет возможности попасть в помещение выше первого этажа.

Входные группы, коридоры и санитарно-бытовые помещения по своему оборудованию не соответствуют установленным требованиям.

Требования по доступной среде к тротуарам, бордюрному камню, местам для стоянок автотранспорта инвалидов соблюдаются в единичном исполнении.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, 
а также уровне и качестве их жизни;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития выполнен исходя из наиболее актуальных факторов, оказывающих прямое или косвенное негативное влияние на современное состояние доступности среды для инвалидов и других мало мобильных групп населения, определены задачи муниципальной программы. Для решения этих задач разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в ресурсах, необходимых для их реализации, а также определены последовательность и сроки выполнения мероприятий.

В отношении мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществление:

мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации мероприятий на основе системы соответствующих целевых показателей (индикаторов), обеспечивающих достижение намеченных целей;

корректировки содержания и сроков реализации указанных мероприятий, а также ресурсов, привлекаемых для их выполнения, в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию.

Таким образом, данный вариант решения проблемы обеспечит создание условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Лысогорском сельском поселении.

Характер муниципальной программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления муниципальной программой:

- отсутствие ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

- недостаточные гибкость и адаптируемость муниципальной программы к внешним факторам и организационным изменениям;

- дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках муниципальной программы;

- пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций инвалидов при реализации мероприятий муниципальной программы по этическим, моральным, культурным и религиозным причинам.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации, в том числе для подпрограмм муниципальной программы:

1. Финансовый риск реализации муниципальной программы.

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий муниципальной программы.

2. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов муниципальной программы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы, и меры по их минимизации предпринимаются Администрацией Лысогорского сельского поселения при управлении муниципальной программой.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий муниципальной программы, включают:

стратегическое планирование и прогнозирование;

определение организационной структуры управления реализацией муниципальной программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней).

Важнейшим элементом реализации муниципальной программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки муниципальной программы.

Принятие управленческих решений в рамках муниципальной программы осуществляется с учетом поступающей информации.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации муниципальной программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели

(индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает к 2030 году реализацию мероприятий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Лысогорского сельского поселения.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и необходимость решения которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью муниципальной программы стало:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Куйбышевского сельского поселения.

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих задач.

Задача 1. Формирование к 2030 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Лысогорском сельском поселении;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что на достижение показателя (индикатора) одной из задач муниципальной программы косвенное влияние оказывают решения других задач муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации муниципальной программы;

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

минимизацию количества показателей (индикаторов);

наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении №  3 к муниципальной программе.

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться с 2019 по 2030 годы в 2 этапа:

1-й этап – 2019 – 2021 годы.

На 1-м этапе реализации муниципальной программы предполагается принять решения о реализации мероприятий по обеспечению доступности социально значимых объектов и услуг, изготовление проектно-сметной документации на строительство пандусов для маломобильных групп населения, определить объем необходимых средств,  в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на указанные работы.

2-й этап – 2021 – 2030 годы.

На 2-м этапе реализации муниципальной программы предполагается проведение работ по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, строительство пандусов для маломобильных групп населения.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий ведомственных целевых программ

В результате реализации основных мероприятий в рамках подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» будут определены качественные и количественные критерии приспособления объектов и услуг в зависимости от размера затрат, времени приспособления, посещаемости объекта и случаи использования альтернативных методов для обеспечения доступности объектов и услуг.

Мероприятия данной подпрограммы нацелены на формирование доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Организации, независимо от их организационно-правовой формы, должны учитывать требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими, в том числе, возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе:

совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации;

совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Раздел 4. Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных постановление Лысогорского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 36,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 3,0 тыс. рублей;

2020 год – 3,0 тыс. рублей;

2021 год – 3,0 тыс. рублей;

2022 год – 3,0 тыс. рублей;

2023 год – 3,0 тыс. рублей;

2024 год – 3,0 тыс. рублей;

2025 год – 3,0 тыс. рублей;

2026 год – 3,0 тыс. рублей;

2027 год – 3,0 тыс. рублей;

2028 год – 3,0 тыс. рублей;

2029 год – 3,0 тыс. рублей;

2030 год – 3,0 тыс. рублей

Объем финансирования мероприятий подпрограммы  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» – 0,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» – 36,0 тыс. рублей, всего, в том числе:

из средств местного бюджета – 36,0тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 3,0 тыс. рублей;

2020 год – 3,0 тыс. рублей;

2021 год – 3,0 тыс. рублей;

2022 год – 3,0 тыс. рублей;

2023 год – 3,0 тыс. рублей;

2024 год – 3,0 тыс. рублей;

2025 год – 3,0 тыс. рублей;

2026 год – 3,0 тыс. рублей;

2027 год – 3,0 тыс. рублей;

2028 год – 3,0 тыс. рублей;

2029 год – 3,0 тыс. рублей;

2030 год – 3,0 тыс. рублей

Объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств местного бюджета.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие организаций Лысогорского сельского поселения в реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы не планируется участие организаций Лысогорского сельского поселения.

Раздел 6. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

6.1. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограмм) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением № 1 к муниципальной программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровня использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

6.2. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи) определяется по формуле:

,

где E – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы), цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой);

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы (подпрограммы).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать следующими уровнями:

высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложении 
№ 5 к муниципальной. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ------------,

Фп

где Уэф  – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным характеризовать следующим образом:

высокий (E  95 процентов);

удовлетворительный (E  75 процентов);

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется специалистом Администрации Лысогорского сельского поселения, при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается Постановлением Администрации  Лысогорского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Лысогорско сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой Лысогорского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы специалист Администрации Лысогорского сельского поселения вносит на рассмотрение Главы Лысогорского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия и 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения Главой Лысогорского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист Администрации Лысогорского сельского поселения подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Лысогорского сельского поселения проект постановления Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет после принятия Администрацией Лысогорского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению специалистом Администрации Лысогорского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрацией Лысогорского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Для обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной программы:

Специалист Администрации Лысогорского сельского поселения осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы Главе Лысогорского сельского поселения.

В целях обеспечения публичности (открытости) информации о муниципальной программе ответственный исполнитель размещает на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации муниципальной программы, достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения программных мероприятий.

Раздел 8. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы

8.1. Паспорт подпрограммы 
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи подпрограммы | – | оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан; доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Лысогорского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации подпрограммы запланирован на 2019– 2030 годы и делится на два этапа: 1-й этап – 2019 – 2021 годы; 2-й этап – 2022 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы в 2019 – 2030 годах, составляет всего 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей . |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение количества базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений, подведомственных Администрации Лысогорского сельского поселения |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социальной задачи – созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:

несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов – неполнота, недостаточная гармонизированность нормативных правовых актов с нормами международного права, а также рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов;

отсутствие либо неэффективность координации и органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды;

отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

В рамках реализации подпрограммы 1 наиболее актуальным является финансовый риск ее реализации, который может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет средств местного бюджета.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1  является:

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующей задачи:

оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 
6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

2. Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Лысогорского сельского поселения

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет осуществляться по вышеуказанным показателям (индикаторам).

Срок реализации подпрограммы 1  – 2019 – 2030 годы.

Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться с 2019 по 2030 годы 
в 2 этапа:

1-й этап – 2019 – 2021 годы.

На 1-м этапе реализации подпрограммы предполагается выполнение мероприятий, направленных на:

формирование нормативной правовой и организационной  основы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, изготовление проектно-сметной документации на строительство пандусов для маломобильных групп населения.

2-й этап – 2022 – 2030 годы.

На 2-м этапе реализации подпрограммы 1 предполагается выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, строительство пандусов для маломобильных групп населения.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1:

увеличение количества базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений, подведомственных Администрации Лысогорского сельского поселения.

8.4. Характеристика основных мероприятий 
и мероприятий ведомственных целевых программ подпрограммы 1

Для решения задачи подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 Администрацией Лысогорского сельского поселения по направлениям деятельности запланированы следующие мероприятия:

определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. При реализации этого мероприятия будет учитываться мнение общественных организаций инвалидов;

изготовление проектно-сметной документации на строительство пандусов для маломобильных групп населения;

строительство пандусов для маломобильных групп населения.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

Общий объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

8.6. Участие организаций Лысогорского сельского поселения 
в реализации подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 не планируется участие организаций Лысогорского сельского поселения.

Раздел 9. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

9.1. Паспорт подпрограммы  «Социальная интеграция 
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | реализация мероприятий по предоставлению услуг для инвалидов с целью их интеграции в общество |
| Задачи подпрограммы | – | преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов; повышение доступности и качества услуг для инвалидов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | реализация подпрограммы 2 запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации подпрограммы не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 36,0 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 36,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3,0 тыс. рублей; 2020 год – 3,0 тыс. рублей; 2021 год – 3,0 тыс. рублей; 2022 год – 3,0 тыс. рублей; 2023 год – 3,0 тыс. рублей; 2024 год – 3,0 тыс. рублей; 2025 год – 3,0 тыс. рублей; 2026 год – 3,0 тыс. рублей; 2027 год – 3,0 тыс. рублей; 2028 год – 3,0 тыс. рублей; 2029 год – 3,0 тыс. рублей; 2030 год – 3,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы | – | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Одним из важных направлений в социальной сфере является увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, что в результате будет способствовать возвращению инвалидов к эффективной трудовой деятельности.

В рамках реализации подпрограммы 2 наиболее актуальным является финансовый риск ее реализации, который может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из местного бюджетов.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы  2 является:

реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью интеграции их в общество.

Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение следующеё задачи:

Задача*. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показателя (индикатора):

* Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 будет осуществляться по вышеуказанным показателям (индикаторам).

Срок реализации подпрограммы 2 – 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов;

9.4. Характеристика основных мероприятий и мероприятий

ведомственных целевых программ подпрограммы 2

Для решения задач подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 Администрацией Лысогорского сельского поселения по направлениям деятельности запланированы следующие мероприятия:

публикации в средствах массовой информации материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, 
мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности;

проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов;

проведение поселенческих мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием участников приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

9.5. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы  2

Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы 2 в 2019 – 2030 годах, составляет всего 36,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 36,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2019 год – 3,0 тыс. рублей;

2020 год – 3,0 тыс. рублей;

2021 год – 3,0 тыс. рублей;

2022 год – 3,0 тыс. рублей;

2023 год – 3,0 тыс. рублей;

2024 год – 3,0 тыс. рублей;

2025 год – 3,0 тыс. рублей;

2026 год – 3,0 тыс. рублей;

2027 год – 3,0 тыс. рублей;

2028 год – 3,0 тыс. рублей;

2029 год – 3,0 тыс. рублей;

2030 год – 3,0 тыс. рублей

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

9.6. Участие организаций Лысогорского сельского поселения

в реализации подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2 не планируется участие организаций Лысогорского сельского поселения.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                        Н.В. Бошкова                                                                                       а

Приложение № 1

к муниципальной программе

Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда», подпрограмм и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Ростовской области | % | 70 | 80 | 82 | 85 | 85,5 | 87 | 87,2 | 87,8 | 88,5 | 88,7 | 90,1 | 90,5 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 75 | 80 | 82 | 85 | 85,5 | 87 | 87,2 | 87,8 | 88,5 | 88,7 | 90,1 | 90,5 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 37,9 | 38,6 | 38,8 | 39,4 | 39,9 | 40,2 | 40,8 | 41,3 | 41,7 | 42,2 | 42,9 | 43,1 |
| 1.2. | Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Лысогорского сельского поселения | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | % | 60 | 70 | 80 | 82 | 85 | 85,5 | 87 | 87,2 | 87,8 | 88,5 | 88,7 | 90,1 |

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Ростовской области | % | 70 | 80 | 82 | 85 | 85,5 | 87 | 87,2 | 87,8 | 88,5 | 88,7 | 90,1 | 90,5 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 75 | 80 | 82 | 85 | 85,5 | 87 | 87,2 | 87,8 | 88,5 | 88,7 | 90,1 | 90,5 |
| Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 37,9 | 38,6 | 38,8 | 39,4 | 39,9 | 40,2 | 40,8 | 41,3 | 41,7 | 42,2 | 42,9 | 43,1 |
| 1.2. | Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Лысогорского сельского поселения | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | % | 60 | 70 | 80 | 82 | 85 | 85,5 | 87 | 87,2 | 87,8 | 88,5 | 88,7 | 90,1 |

Приложение №  2

к муниципальной программе Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | пункт 47.5 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р | годовая форма Федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.10.2012 № 562 | ОСЗН Куйбышевского района |

Приложение № 3

к муниципальной программе Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Доступная среда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Ростовской области (J) | процентов | K J = ------- x 100%. S Рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения мониторинга совместно с общественными организациями | K – количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; S – общая численность опрошенных инвалидов |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (U) | процентов | Z U = ------- x 100%. N Рассчитывается на основании данных, представленных участниками государственной программы | Z – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры по компетенции всех участников государственной программы; N – общее количество приоритетных |
|  |  |  |  | объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения по компетенции всех участников государственной программы |
| 3. | Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения культурных учреждений в общем количестве подведомственных Администрации Лысогорского сельского поселения | процентов | Y B = --------x 100%. H Рассчитывается на основании данных министерства общего и профессионального образования Ростовской области | Y – количество базовых профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения; H – общее количество базовых профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов (W) | процентов | V W = -------- x 100%. Sg Рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения мониторинга совместно с общественными организациями | V – количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к инвалидам; Sg – общее количество опрошенных инвалидов |

Приложение №  4

к муниципальной программе Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы «Доступная среда»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатель муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | отсутствие оценки и систематизации доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; отсутствие сформированной карты доступности объектов и услуг | 1, 2, 1.1 |
| 1.2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | отсутствие беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 1, 2, 1.2, 2.1 |
| 2. | Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | отсутствие оценки доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношения населения к проблемам инвалидов | 1, 2.1 |
| 2.2. | Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | уменьшение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | 1, 2.1 |

| 2.3. | Проведение поселенческих мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | уменьшение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; | 1, 1.1,2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к муниципальной программе Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

РАСХОДЫ
местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Доступная среда»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
|  |  | ответственный исполнитель – Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| Подпрограмма 1 | «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | всего в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем строительствапандусов для маломобильных групп населения, | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение поселенческих мероприятий для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |

Примечание.

Х – отсутствует код бюджетной классификации.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                    	                                     Н.В. Бошкова

Приложение  2

к постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения

от   23.10.2018  №110

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Лысогорского сельского поселения,

признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № 216 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Доступная среда».