РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ростовская область

куйбышевский район

АДМИНИСТРАЦИЯ Лысогорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018                                               c. Лысогорка                                             № 97

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальных программ Лысогорского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальных программ Лысогорского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года:

1.1. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Доступная среда», согласно приложению 1;

1.2. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения», согласно приложению 2;

1.3. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения», согласно приложению 3;

1.4. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», согласно приложению 4;

1.5. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению 5;

1.6. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению 6;

1.7.  Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», согласно приложению 7;

1.8. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению 8;

1.9. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Информационное общество», согласно приложению 9;

1.10. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению 10;

1.11. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно приложению 11;

1.12. Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды  Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы», согласно приложению 12.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                            		 Н.В. Бошкова

Приложение 1 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <01.10.18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <01.10.18> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Букатинская Л.А. | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» | Букатинская Л.А. | - | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 3,0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения                                                                                                   	Н.В. Бошкова

Инспектор по социальным вопросам, культуре и спорту      							                        Л.А. Букатинская

05.10.2018 г.

Приложение 2 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018 г.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»     отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Содержание и ремонт сетей водоснабжения | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Содержание газопроводов | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 433,0 | 131,1 | 3/131,1 |
| 1.5 | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 433,0 | 131,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание мест захоронения | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 280,0 | 196,2 | 3/196,2 |
| 2.2 | Содержание объектов озеленения и благоустройства | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1430,9 | 393,5 | 5/393,5 |
| 2.3 | Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1150,0 | 587,9 | 2/587,9 |
| 2.4 | Содержание колодцев | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Отлов бесхозяйных животных | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 130,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 2.6 | Организация ритуальных услуг | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 2.7 | Содержание и ремонт тротуаров | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2991,9 | 1177,6 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 3424,9 | 1308,7 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 3 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

отчетный период 9 мес. 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <01.10.18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <01.10.18> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация занятости безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы, на оплачиваемых общественных работах | Жижченко В.А. | Трудоустроено 7 чел. | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 22,0 | 15,7 | 0/0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Жижченко В.А. | Трудоустроено 8 несовершен-нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 8,0 | 7,8 | 0/0 |
| 1.3 | Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения | Жижченко В.А. | Обеспечение нормативной базы для реализации политики содействия занятости населения | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 30,0 | 23,5 | 0/0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 30,0 | 23,5 | 0/0 |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения                 					                              	Н.В. Бошкова

Ведущий специалист по делопроизводству, правовой и кадровой работе 					                         В.А. Жижченко

Дата: 05.10.2018

Приложение 4 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма, комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму | Администрация Лысогорского сельского поселения | информированность населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 1.2 | участие в деятельности антитеррористической комиссии Куйбышевского района | Администрация Лысогорского сельского поселения | реализация в полном объеме обсуждаемых вопросов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 1.3 | обход населенных пунктов в целях выявления последствий экстремистской деятельности | Администрация Лысогорского сельского поселения | недопущение среди населения экстремистской деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 1.4 | информирование жителей поселения о действиях при угрозе совершения террористических актов | Администрация Лысогорского сельского поселения | повышение уровня знаний о действиях населения при террористических актах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 1.5 | проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них; | Администрация Лысогорского сельского поселения | недопущение террористических актов и техногенных аварий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 1.6 | привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма, злоупотреблению наркотиками; | Администрация Лысогорского сельского поселения | повышение ответственности среди населения в профилактике экстремизма и терроризма, злоупотреблению наркотиками | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 1.7 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, злоупотреблению наркотиками, повышение бдительности | Администрация Лысогорского сельского поселения | повышение здорового образа жизни среди населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 1.8 | Уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Администрация Лысогорского сельского поселения | очистка земель, заражонных дикорастущими наркосодержащими растениями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 3,0 | 1/3,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Разработаны и приведены в соответствие муниципальные нормативно-правовые акты | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 2.2 | - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Лысогорского сельского поселения | - Сформированы эффективные условия по функционированию системы противодействия коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 2.3 | Вопросы кадровой политики | Администрация Лысогорского сельского поселения | Сформирована эффективная кадровая политика | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 2.4 | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Лысогорского сельского поселения и их проектов | Администрация Лысогорского сельского поселения | соблюдалось антикоррупционное законодательство по провидению антикоррупционной экспертизы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 2.5 | - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | проведены мониторинги общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 2.6 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Лысогорского сельского поселения | Сформированы эффективные условия по минимизации коррупционных проявлений на территории ЛСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 2.7 | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Лысогорского сельского поселения | Сформированы эффективные условия по минимизации коррупционных проявлений на территории ЛСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |
| 2.8 | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | не требуется финансирования | - | - |

Приложение 5 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»     отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | противопожарное испытание электропроводки | Администрация Лысогорского сельского поселения | Проведено противопожарной испытание электропроводки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7,0 | 7,0 | 1/7,0 |
| 1.2 | Проведение огнезащитной обработки (пропитки) здания ЛСП | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18,0 | 14,5 | 1/14,5 |
| 1.3 | Устройство минира-лизированных полос в нас.пунк. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Недопущение переброса огня на населенные пункты поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,0 | 8,0 | 1/8,0 |
| 1.4 | Обслуживание огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения | Содержание огнетушителей в исправном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.5 | Обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Лысогорского сельского поселения | эффективность в работе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,0 | 5,3 | 1/8,0 |
| 1.6 | Монтаж пожарной сигнализации |  |  |  |  | не предусмотрено | - | - |
| 1.7 | Приобретение наглядной агитации | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | на 2018 г. не предусмотрено | - | - |
| 1.8 | Содержание ДПД | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.9 | Приобретение огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | на 2018 г. не предусмотрено | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение электросирен | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | - | - | на 2018 г. не предусмотрено | - | - |
| 2.2 | Финансовое обеспечение по содержанию АСФ | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | на 2018 г. не предусмотрено | - | - |
| 2.3 | Обучение населения и руководящего состава организаций | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | на 2018 г. не предусмотрено | - | - |
| 2.4 | Приобретение современных образцов СИЗ | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | на 2018 г. не предусмотрено | - | - |
| 2.5 | Приобретение наглядной агитации | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | на 2018 г. не предусмотрено | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,2 | 4,0 | 1/4,0 |

Приложение 6 к Постановлению Администрации Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Развитие культуры »

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <01.10.18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | факт на отчетную дату <01.10.18> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие народного творчества и организация досуга населения» | Жижченко В.А. | удовлетворенность потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 4814,5 | 2846,0 | 1968,5 | 3428,6 | 2132,0 | 1296,6 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК | Жижченко В.А. | удовлетворенность потребностей населения в культурно-досуговой деятельности |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры: | Жижченко В.А. | удовлетворенность потребностей населения в культурно-досуговой деятельности |  |  | 4814,5 | 2846,0 | 1968,5 | 3428,6 | 2132,0 | 1296,6 |  |
| 1.2.1 | из них на повышение з/п | Жижченко В.А. |  |  |  | 3002,1 | 2846,0 | 156,1 | 2288,1 | 2132,0 | 156,1 |  |

Глава Администрации  Лысогорского сельского поселения            __________________________ Н.В. Бошкова

(подпись)

Инспектор по социальным вопросам, культуре и спорту     ___________________________ Л.А. Букатинская                         Дата: 05.10.2018 г.

(подпись)

Приложение 7 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»     отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 26,4 | 6,6 | 1/26,4 |
| 1.2 | Сохранение биологического разнообразия и природных памятников | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.3 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры: -обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.4 | -организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 26,4 | 6,6 | 1/26,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов и бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 26,4 | 6,6 | 1/26,4 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 8 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Развитие Физической культуры и спорта»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <01.10.18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <01.10.18> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие Физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий», в том числе: | Букатинская Л.А. | создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 50,0 | 35,5 |  |
| 1.1.1 | Оказание содействия и принятие участие в районных соревнованиях | Букатинская Л.А. | принято участие в 18 районных соревнованиях по футболу, мини-футболу, волейболу, в спортакиаде. | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 45,0 | 34,0 |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение внутрипоселенческих соревнований | Букатинская Л.А. | организовано и проведено 6 внутрипоселенческих соревнований | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 5,0 | 1,5 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 50,0 | 35,5 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 50,0 | 35,5 |  |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения                                                                                                   	            Н.В. Бошкова

Инспектор по социальным вопросам, культуре и спорту      										Л.А. Буатинская

05.10.2018 г.

Приложение 9 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Информационное общество»

отчетный период 9 мес. 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <01.10.18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <01.10.18> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры: | Жижченко В.А. | Обновление и содержание информационной и телекомму-никационной инфраструктуры, сопровождение ИС | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 195,4 | 142,8 | 0 |
| 1.2 | Защита информации | Жижченко В.А. | Приобретения ключей электронной подписи | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 10,0 | 3,2 | 0 |
| 1.3 | Развитие систем электронного правительства | Жижченко В.А. | Обеспечение нормативной базы для реализации политики содействия занятости населения | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 195,4 | 146 | 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 195,4 | 146 | 0 |

Главы Администрации Лысогорского сельского поселения                 					                              		Н.В. Бошкова

Ведущий специалист по делопроизводству, правовой и кадровой работе 								В.А. Жижченко

Дата: 05.10.2018

Приложение 10 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики» за  отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 45,0 | 0,0 | 0/0,0 |
| 1.5 | Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Модернизация оборудования на котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Реконструкция и замена тепловых сетей с помощью бесканальной прокладки изолированных трубопроводов | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 45,0 | 0,0 | 0/0,0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 11 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика»

отчетный период 9 мес. 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <01.10.18> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <01.10.18> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Жижченко В.А. | Повышение эффективности деятельности Администрации ЛСП | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 1.2 | Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Жижченко В.А. | Совершенствование уровня дополнительного образования 1 работника Администрации ЛСП | 1 января 2018года | 31 декабря 2018 года | 40,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Жижченко В.А. | Стабилизация численности муниципальных служащих | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы | Жижченко В.А. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 1.5 | Внедрение новых принципов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности | Жижченко В.А. | Лица, впервые принятые на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок - отсутствуют | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 1.6 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Жижченко В.А. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составляет 86%, доля прошедших курсы повышения квалификации – 14% | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 1.7 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Жижченко В.А. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены инструкции, соответствующие требованиям законодательства – 100% | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 40,0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения | Пешкевич Г.А. | Оплата труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 3963,1 | 2466,8 | 0 |
| 2.2. | Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения | Пешкевич Г.А. | Обеспечение деятельности Администрации Лысогорского сельского поселения | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | 1605,3 | 996,6 | 0 |
| 2.3. | Реализация направления расходов | Пешкевич Г.А. | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 5568,4 | 3463,4 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Лысогорского сельского поселения и снижением недоимки | Пешкевич Г.А. | Исполнение доходной части бюджета | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 3.2. | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Пешкевич Г.А. | Программный бюджет | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Пешкевич Г.А. | Соблюдение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 4.2. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Пешкевич Г.А. | Соблюдение требований бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов бюджета поселения | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 5. «Управление муниципальным долгом Лысогорского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Лысогорского сельского поселения управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Пешкевич Г.А. | Соблюдение долговых обязательств, снижение муниципального долга Лысогорского сельского поселения | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| 5.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Лысогорского сельского поселения | Пешкевич Г.А. | Соблюдение бюджетного законодательства, исполнение обязательств | 1 января 2018 года | 31 декабря 2018 года | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  |  | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  | 5608,4 | 3463,4 | 0 |

Глава Администрации Лысогорского сельского поселения                 					                              		Н.В. Бошкова

Ведущий специалист по делопроизводству, правовой и кадровой работе 								В.А. Жижченко

Дата: 05.10.2018

Приложение 12 к Постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения № 97 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды  Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» за отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12449,9 | 0,0 | 1/5126,81 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 12449,9 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 12449,9 | 0,0 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.