РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019											  № 10

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета

о  реализации муниципальной  программы

Лысогорского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения».

постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год, согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения		                      		Н.В. Бошкова

Приложение

к постановлению Администрации
Лысогорского сельского поселения

№ 10 от 04.02.2019

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2018 год

Муниципальная программа Лысогорского поселения «Содействие занятости населения»  (далее – Программа) носит социально-значимый характер, помогает снизить уровень преступности среди подростков, особенно в период летних каникул, приобщить их к труду, способствует воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального уровня, позволяет сохранить у граждан, нуждающихся во временном трудоустройстве мотивацию к труду, в том числе обеспечить получение дохода на период вынужденной незанятости.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом производится по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы и подпрограмм.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 29,7 тыс. рублей или 99%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 25.12.2017 № 96 утвержден план реализации  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограммы:

- «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

В отчетном году  достигнуты следующие основные результаты:

1. Уровень удовлетворенности получателей муниципальной услуги в области содействия занятости населения их полнотой и качеством фактически составляет 91,9%, при плановом значении показателя 90,0%.

2. Доля трудоустроенных безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы общей численности граждан, обратившихся за содействием с целью поиска подходящей работы составляет 71,4%, при плановом значении показателя 57,1%.

3. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составляет 4,2%, при плановом значении показателя 2,7%.

Раздел 2. Результаты реализации  основных мероприятий и мероприятий Программы в разрезе подпрограммы

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Реализация подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» осуществлялась посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. организация занятости безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы, на оплачиваемых общественных работах;

1.2. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

В ходе реализации Программы организована занятость безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы, на оплачиваемых общественных работах 5 человек и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 6 человек.

При исполнении основного мероприятия «Организация занятости безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы, на оплачиваемых общественных работах» подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»  муниципальной программы Лысогорского поселения «Содействие занятости населения»  запланировано трудоустройство 7 человек,  фактически трудоустроено 7 человек из-за увеличения минимального размера оплаты труда.

При исполнении Основного мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» запланировано трудоустройство 5 человек, а фактически трудоустроено 8 человек.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм приведены в таблице 2.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

С целью корректировки бюджетных средств, в течение финансового года в Программу были внесены изменения постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения

от 24.05.2018 № 55 «О внесении изменений в постановление  Администрации  Лысогорского сельского поселения №219 от 09.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения»,

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой утверждённой постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения  «Содействие занятости населения» в 2018 году предусматривалось 30,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  29,7  тыс. рублей или  99  процентов.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 2-х целевых показателей. В 2018 году 2 показателя соответствуют запланированному результату.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2018 году -100%. В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2018 году исполнены в среднем в объеме 100% в установленные сроки.

Степень достижения цели (решения задачи) муниципальной программы в 55,5%, при запланированном 55,5%

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

- Таблица 1

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

- «Содействие занятости населения» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетнму<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности получателей муниципальной услуги в области содействия занятости населения их полнотой и качеством | % | 85,5 | 90,0 | 91,9 | - |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля трудоустроенных безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы общей численности граждан, обратившихся за содействием с целью поиска подходящей работы; | % | 57,1 | 57,1 | 71,4 | - |
| 1.2. | доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | % | 2,7 | 2,7 | 4,2 | - |

- Таблица 2

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

- «Содействие занятости населения» за 2018 год

Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

- «Содействие занятости населения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Организация занятости безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы, на оплачиваемых общественных работах» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Трудоустройство 7 человек | Трудоустроено 7 человек | - |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Трудоустройство 6 человек | Трудоустроено 8 человек | - |
| 1.3. |  | Основное мероприятие «Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение нормативной базы для реализации политики содействия занятости | Дополнительные нормативно-правовые акты для реализации политики содействия занятости не требуются | - |

- Таблица 3

- к годовому отчету о

- реализации муниципальной программы

- Лысогорского сельского поселения

- «Содействие занятости населения» за 2018 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Содействие занятости населения» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения» | всего | 30,0 | 29,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 29,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | всего | 30,0 | 29,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 29,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация занятости безработных граждан поселения, испытывающих трудности в поиске работы, на оплачиваемых общественных работах» | всего | 22,0 | 21,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22,0 | 21,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Принятие нормативных правовых актов в области содействия занятости населения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |