РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019 г.                            с. Лысогорка                                     № 14

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

постановляю:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Лысогорского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                        Н.В. Бошкова

Постановление вносит

главный специалист

Приложение

к постановлению Администрации
Лысогорского сельского поселения

от 04.02.2019 г. № 14

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2018 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов. Обеспечение населения качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Устойчивое развитие сельских территорий. Повышение уровня жизни сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности

Показателями достижения целей являются:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

- повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 2658,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2341,5 тыс. рублей или 88,09 %.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 25.12.2017 г. № 99 утвержден план реализации на 2018 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения».

2. «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в

разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации», в рамках которого выполняются мероприятия, по реконструкции и строительству систем водоснабжения, позволяющих снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт. Строительство новых сетей позволит улучшить качество водоснабжения, обеспечить благоприятный инвестиционный климат в сельском поселении. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой.

1.2. «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации», в рамках которого реализовываются мероприятия, направленные на строительство разводящих и подводящих газопроводов среднего и низкого давления в не газифицированные населённые пункты Лысогорского сельского поселения. Уровень газификации сельского поселения самым непосредственным образом сказывается на уровне комфортности проживания населения. Повышение уровня газификации населения приведёт к удовлетворённости населения уровнем коммунального обслуживания.

1.3. «Содержание и ремонт сетей водоснабжения», в рамках которого выполняются мероприятия по текущему ремонту сетей водоснабжения, позволяющих снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, что в конечном итоге приведет к снижению тарифа на водоснабжение, обеспечит благоприятный инвестиционный климат в сельском поселении.

1.4. «Содержание газопроводов», в рамках которого выполняются мероприятия по текущему ремонту газопроводных сетей, позволяющих снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. Кроме этого, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей природным газом.

1.5. «Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги», в рамках которого выполняется погашение разницы между утвержденным тарифом Лысогорского сельского поселения и  утвержденным тарифом Куйбышевского МУП «Водоканал».

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Подпрограмма 2. «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Содержание мест захоронения», в рамках которого выполняться мероприятия, направленные на содержание мест захоронения, памятников, находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства», в рамках которого реализованы мероприятия, направленные на содержание объектов озеленения и благоустройства, находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на содержание и оплату за электроэнергию сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности Лысогорского сельского поселения.

2.4. «Содержание колодцев», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на текущий ремонт колодцев, проведение дезинфекционных и    дезинсекционных мероприятий.

2.5. «Отлов бесхозяйных животных», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на отлов бродячих животных и санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

2.6. «Организация ритуальных услуг», в рамках которого осуществляются      мероприятия, направленные на проведение организации захоронений на гражданских кладбищах.

2.7. «Содержание и ремонт тротуаров», в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на текущий ремонт тротуаров.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено 2658,2 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения — 2658,2 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета — 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2341,5 тыс. рублей или 88,09 %.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № 223. В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения 1 раз: постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 26.11.2018 г. №130. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 4 целевых показателей. В 2018 году все 4 показателя достигли запланированного результата, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы  составил в 2018 году -100%, В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2018 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лысогорского сельского поселения» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2017> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | процент | 72,7 | 72,7 | 72,7 |  |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 56,4 | 56,4 | 56,4 |  |
| 1.3. | Уровень газификации Лысогорского сельского поселения | процент | 69,2 | 69,2 | 69,2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Лысогорского сельского поселения» за 2018 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |
| 1.2. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт сетей водоснабжения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 1.4. | Содержание газопроводов | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 1.5. | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Компенсация разницы между утвержденным тарифом Лысогорского сельского поселения и утвержденным тарифом Куйбышевского МУП «Водоканал» |  |
| 2. Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание мест захоронения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.3. | Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения. | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.4. | Содержание колодцев | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |
| 2.5. | Отлов бесхозяйных животных | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |
| 2.6. | Организация ритуальных услуг | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Удовлетворённость населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |
| 2.7. | Содержание и ремонт тротуаров | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулаков М.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение удовлетворённости населения Лысогорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | Сохранение доли объектов охваченных работами по содержанию и поддержанию в надлежащем виде |  |

Таблица 3

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2018 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения | всего |  | 2658,2 | 2341,5 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2658,2 | 2341,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения | всего |  | 136,2 | 136,1 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 136,2 | 136,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3. | Содержание и ремонт сетей водоснабжения | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 4. | Содержание газопроводов | всего |  | 136,2 | 136,1 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 136,2 | 136,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 5. | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения | всего |  | 2522,0 | 2205,4 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2522,0 | 2205,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 1. | Содержание мест захоронения | всего |  | 375,0 | 374,9 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 375,0 | 374,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства | всего |  | 886,0 | 877,6 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 886,0 | 877,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 3. | Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения | всего |  | 1260,0 | 951,9 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 1260,0 | 951,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 4. | Содержание колодцев | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 5. | Отлов бесхозяйных животных | всего |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 6. | Организация ритуальных услуг | всего |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 7. | Содержание и ремонт тротуаров | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения						Н.В. Бошкова