РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019											  № 16

с. Лысогорка

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения».

постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год, согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения		             		Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор  по социальным вопросам,

культуре и спорту

Приложение

к постановлению

Администрации
Лысогорского

сельского поселения

от 04.02.2019 № 16

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год.

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) направлена на создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.

Задачами программы является сохранение культурного и исторического наследия Лысогорского сельского поселения, развитие культурно-досуговой деятельности, выявление талантливых детей и молодежи, сохранение и развитие творческого потенциала, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, укрепление единого культурного пространства в поселении, развитие библиотечного дела, создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 4647,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4647,8 тыс. рублей или 100%.

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограммы

Подпрограмма «Развитие народного творчества и организация досуга населения»

В связи с передачей полномочий муниципальным образованием «Лысогорское сельское поселение» муниципальному образованию «Куйбышевский район, реализация подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» осуществлялась посредством реализации  основных мероприятий:

- Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК;

- Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой утверждённой постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 № 217. На реализацию мероприятий муниципальной программы Лысогорского сельского поселения  «Развитие культуры» на 2018 год предусматривалось 4647,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4647,8 тыс. рублей или  100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

С целью корректировки бюджетных средств, в течение финансового года в Программу было внесено 3 изменения:

1 - утвержденное постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 217 от 09.10.2013   «Об утверждении  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры»;

2 - утвержденное постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 25.12.2018 № 121«О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 217 от 09.10.2013   «Об утверждении  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры»;

3 - утвержденное постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 30.11.2018 № 132 «О внесении изменений в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения № 217 от 09.10.2013   «Об утверждении  муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры».

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограмму, предусматривает достижения 4 целевых показателей. В 2018 году все показатели соответствуют запланированному результату, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования основных мероприятий подпрограммы  составил в 2018 году - 100%, В целом по муниципальной программе – 100%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2018 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2017 | отчетный год 2018 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - |

Таблица 2

Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного |  |
| 1.2 |  | Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК(прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) служб) |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выполнение работ по ремонту Новиковского СДК: ремонт ступеней, площадки; установка металопластиковых окон и дверей. Текущий ремонт кровли здания Лысогорского СДК и текущий ремонт стен зданий Лысогорского ДК и Новиковского СДК. | Выполнение работ по ремонту Новиковского СДК: ремонт ступеней, площадки; установка металопластиковых окон и дверей. Текущий ремонт кровли здания Лысогорского СДК и текущий ремонт стен зданий Лысогорского ДК и Новиковского СДК. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4647,9 | 4647,7 |
|  |  | областной бюджет | 2132,0 | 2132,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2515,9 | 2515,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие народного творчества и организация досуга населения» | всего | 4647,9 | 4647,7 |
|  |  | областной бюджет | 2132,0 | 2132,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2515,9 | 2515,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры. | всего | 4364,5 | 4364,5 |
|  |  | областной бюджет | 2132,0 | 2132,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2232,5 | 2232,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК(прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) служб) | всего | 283,4 | 283,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 283,4 | 283,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Глава Администрации

- Лысогорского сельского поселения											Н.В. Бошкова