# ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ростовская область

куйбышевский район

АДМИНИСТРАЦИЯ Лысогорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2022                    с.Лысогорка                                       № 00

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2022 № 459 и решением Собрания депутатов Лысогорского сельского поселения от 26.05.2022 № 43 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Лысогорское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Сотрудникам Администрации Лысогорского сельского поселения по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

ГлаваАдминистрации

Лысогорского сельского поселения		                         Н.В.Бошкова

Приложение

к постановлению Администрации

Лысогорского сельского поселения

от 09.06. 2022  № 36

Порядок и сроки составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Лысогорского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023– 2025 годы и его обоснования по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 01 июля 2022 г. | Главный специалист Блажко Е.А., Старший инспектор по доходам Малуша О.В. |
| 2. | Разработка и представление в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Лысогорского сельского поселения и прогноза бюджета на 2023 – 2025 годы в части налоговых и неналоговых доходов | до 01 июля 2022 г. | Старший инспектор по доходам Малуша О.В. |
| 3. | Представление в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Лысогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Лысогорского сельского поселения | До 01 сентября 2022 г. | главные распорядители средств бюджета Лысогорского сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации поселения информации о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2023– 2025 годы | До 01 сентября 2022 г. | Главный специалист Шулаков М.А. |
| 5. | Представление в сектор по финансово-экономическим вопросам Администрации поселения информации о прогнозных объемах финансирования и лимитах потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов на 2023 – 2025 годы | До 01 сентября 2022 г. | Главный специалист Шулаков М.А. |
| 6. | Представление в министерство финансов Ростовской области информации о выделении собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета: на 2023 - 2024 годы - выписки из решения о местном бюджете на 2022 - 2024 годы, на 2025 год - правового акта администрации муниципального образования о включении в бюджет муниципального образования на 2023 - 2025 годы на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | До 15 июля 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |
| 7. | Рассмотрение Администрацией Лысогорского сельского поселения нормативов штатной численности муниципальных служащих и в подведомственных учреждениях на 2023– 2025 годы | До 01 августа 2022 г. | Главный специалист Орлова В.А. |
| 8. | Подготовка проекта постановления Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Лысогорского сельского поселения на период 2023 - 2036 годов | до 18 августа 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |
| 9. | Проведение оценки налоговых расходов Лысогорского сельского поселения | до 20 августа 2022 г. | Старший инспектор по доходам Малуша О.В. |
| 10. | Формирование и представление Главе Администрации Лысогорского сельского поселения параметров бюджета Лысогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Лысогорского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Лысогорского сельского поселения | До 25 октября 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Лысогорского сельского поселения предельных показателей расходов бюджета Лысогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | До 30 октября 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |
| 12. | Согласование с сектором по финансово-экономическим вопросам проектов муниципальных программ Лысогорского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы поселения | до 25 октября 2022 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации поселения об основных направлениях долговой политики Лысогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | до 29 октября 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |
| 14. | Разработка и утверждение постановления Администрации Лысогорского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Лысогорского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | до 29 октября 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |
| 15. | Направление в Контрольно-счетную палату Ростовской области проекта решения о бюджете Лысогорского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Ростовской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | до 20 ноября 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |
| 16. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения за 7 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения за 2022 год | до 01ноября 2022 г. | Главный специалист Сурган Е.А. |
| 17. | Представление в сектор по финансово-экономическим вопросам паспортов муниципальные программы сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 01 ноября 2022 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 18. | Подготовка и представление на рассмотрение Собранию депутатов Лысогорского сельского поселения: -проекта решения «О бюджете Лысогорского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 15 ноября 2022 г. | Заведующий сектором по финансово-экономическим вопросам Дрозд Л.П. |