ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
       КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.10.2018 г.                               с. Лысогорка                                        № ___

| Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | В соответствии с Постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения», распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения от 11.10.2018 г. № 84 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лысогорского сельского поселения» постановляю: 1. Утвердить муниципальную программу Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению. 2. Признать утратившими силу с 1.01.2019 г. правовые акты Администрации Лысогорского сельского поселения по Перечню, согласно приложению № 2. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года и подлежит опубликованию в информационном бюллетене Лысогорского сельского поселения и размещению на сайте Администрации Лысогорского сельского поселения. 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. Глава Администрации Лысогорского сельского поселения Н.В. Бошкова Постановление вносит ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства |  |

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

от   __.10.2018 г.  № ___

Муниципальная программа Лысогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения Соисполнитель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения Участники муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения) отсутствуют Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Лысогорского сельского поселения Программно-целевые инструменты муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении»; «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» отсутствуют |
| Цель муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. |
| Задачи муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем. 2. Создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами на территории сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | -доля площади Лысогорского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади сельского поселения; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | 2019-2030 годы Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | Объем финансирования Программы в 2019-2030 годах за счет всех источников составит - 316,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 26,4 тыс. рублей; в 2020 году – 26,4 тыс. рублей; в 2021 году – 26,4 тыс. рублей; в 2022 году – 26,4 тыс. рублей; в 2023 году – 26,4 тыс. рублей; в 2024 году – 26,4 тыс. рублей; в 2025 году – 26,4 тыс. рублей; в 2026 году – 26,4 тыс. рублей; в 2027 году – 26,4 тыс. рублей; в 2028 году – 26,4 тыс. рублей; в 2029 году – 26,4 тыс. рублей; в 2030 году – 26,4 тыс. рублей Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения | По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов: - снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; - увеличение доли площади Лысогорского сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования Лысогорского сельского поселения.

Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод затрагивают интересы граждан Российской Федерации. Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение экологической безопасности страны.

В условиях реформирования экономики, вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Лысогорском сельском поселении, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

Лысогорское сельское поселение относится к сельскохозяйственному зональному региону Ростовской области. Однако обратной стороной развития сельского хозяйства в сельском поселении является усиление негативного воздействия на окружающую среду. Сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота.

Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности.

Экологические проблемы Лысогорского сельского поселения типичны для многих регионов России: загрязнения атмосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов, деградация почвенного покрова (эрозия, засоление почв и др.), неудовлетворительное состояние лесонасаждений, выжигание сухой растительности.

Статьей 72 Конституции Российской Федерации определено, что обеспечение экологической безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.

Одним из ключевых направлений развития Лысогорского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие сельского поселения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных экосистем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Для решения данной проблемы были разработаны и частично реализованы поселенческие мероприятия в области охраны окружающей среды в 2014-2018 годах в рамках проведения «Дней защиты от экологической опасности».

Поскольку перспективное решение проблем экологии и природопользования на территории Лысогорского сельского поселения требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода с использованием программно-целевого метода.          Настоящая программа является продолжением усилий Администрации сельского поселения на коренное улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Лысогорского сельского поселения, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических систем, сохранению биоразнообразия. Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в Лысогорском сельском поселении, выявившем наиболее острые проблемы.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем в сельском поселении, от решения которой зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного воздуха. Анализ состояния атмосферного воздуха выявил неуклонный рост объемов выбросов загрязняющих веществ в связи с увеличением количества автотранспорта, который в настоящее время является крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Объем загрязняющих веществ, поступающих от стационарных источников составляет 37,1%, а от автотранспорта – 62,9% от общего объема выбросов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха – повышенный.

Практически все водоисточники сельского поселения как поверхностные, так и подземные подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности, что подтверждается результатами многолетнего мониторинга загрязнения рек, водных объектов. Уровень загрязнения реки Тузлов по сравнению с 2014 годом уменьшился, но вода по своему качеству осталась в пределах 4 «А» классу и оценивается как «грязная». Основными водными объектами Лысогорского сельского поселения являются р. Тузлов. Уклон реки малый, следовательно, и малое течение, скорость рек не превышает 1 м/сек.  Русла рек заилены, частично заросли травянистой и древесной растительностью, снижена возможность безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод; нарушен их водно-биологический баланс, необходимо проведение работ по их расчистке.

В соответствии с действующим законодательством РФ реки находятся в собственности Российской Федерации. Вопросы финансирования мероприятий по расчистке рек подведомственны федеральным и областным органам государственной власти.

Причиной загрязнения водных объектов является сброс в природные водные объекты неочищенных сточных вод с сельскохозяйственных объектов. Многолетние мониторинговые исследования земель сельскохозяйственного назначения неоспоримо доказывают, что многоотраслевое сельскохозяйственное производство оказывает значительное отрицательное воздействие на земельные ресурсы сельского поселения и окружающую среду: водная эрозия, засоление, осолонцевание, переуплотнение, опустынивание, загрязнение радионуклидами, загрязнение тяжелыми металлами, переувлажнение.

В целях обеспечения и использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд граждан на территории сельского поселения в рамках дней «Экология-Безопасность-Жизнь» проводятся мероприятия по очистке берегов водоемов от мусора, санитарной рубке растительности вдоль берегов, очистке родников, благоустройству мест купания и отдыха, которые  позволяют улучшить санитарное состояние водных объектов.

Жители Лысогорского сельского поселения обеспечиваются водой за счет источников подземных вод, а в сельском поселении отсутствуют разведанные запасы воды питьевого качества.

Проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения стоит очень острая. Реки в сельском поселении маловодные, и не все могут служить источником водоснабжения. Дебит существующих артскважин с каждым годом понижается. На территории сельского поселения проведена частичная замена разводящих водопроводных сетей, проведен тампонаж бездействующих артезианских скважин, организованы зоны санитарных ограждений водозаборов.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов, развитие водохозяйственного комплекса.

Одним из актуальных направлений природоохранной политики является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого использования природных ресурсов, предусматривающих выполнение мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира. Его практическая реализация невозможна без существования эффективной системы особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ).  На территории сельского поселения имеется 1 ООПТ. Увеличение общей площади территории ООПТ сельского поселения возможно за счет создания памятников природы местного значения, что потребует направления на указанные цели финансовых средств областного и местного бюджетов.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды: открытость экологической информации, участие гражданского общества в подготовке, обсуждении, принятии, реализации решений в области охраны окружающей среды и природопользования.

Уровень экологической культуры и экологического сознания части населения района, включая руководителей хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. С другой стороны, средствами массовой информации не всегда в полной мере обеспечивается предоставление населению объективной информации о состоянии окружающей среды.

Для решения указанной проблемы необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Главную роль в глобальном решении экологических проблем, играет не только работа специалистов по охране окружающей среды, но и специальная система экологического образования. Непрерывность, преемственность экологического воспитания и образования детей в детском саду, школе необходимо для формирования целостного восприятия среды, бережного отношения к природе. Школьный возраст детей является наиболее естественным временем приобщения к экологическому образованию. Учитывая это, педагоги проводят занятия в детских садах Куйбышевского сельского поселения. Далее в начальных классах продолжаются занятия на экологические темы. В среднем звене общеобразовательной школы экологическое образование носит междисциплинарный характер и рассматривается под углом зрения специфики содержания многих предметов, проводятся предметные недели, тематические вечера, беседы на экологические темы. Работает экологический кружок при центре дополнительного образовании (ЦДО), задачи которого -  формирование экологической культуры детей, приобщение обучающихся к учебно-исследовательской работе по изучению экологической обстановки окружающей среды, воспитание патриотизма и гражданственности.

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Лысогорского сельского поселения сельского поселения является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО).  В муниципальном образовании «Лысогорского сельское поселение» утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.

Объемы образования отходов производства и потребления в сельском поселении складываются из трех потоков: от сельскохозяйственного производства и торговых предприятий, жилого фонда, учреждений (образования, здравоохранения, культуры, спорта).

На территории сельского поселения ежегодно вывозится 4,3 тыс. куб. м. ТБО. Охват потребителей услуг планово-регулярной очисткой составляет примерно 15 % от общей численности населения. Сложившаяся на территории сельского поселения система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО.

Ситуация в сфере обращения с ТБО и ВМР на территории сельского поселения характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и ВМР.

Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти, инвесторов, общественных организаций и населения. Необходимо от захоронения ТБО перейти к их промышленной переработке.

Сельским поселением недостаточно ведется работа по охвату населения услугой вывоза ТБО. Необходимо дополнительное приобретение коммунальной техники (экскаваторы, бульдозеры, мусоровозы, бункера для накопления мусора).

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией Программы:

- финансовые риски реализации программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

- существенная дифференциация финансовых возможностей муниципального образования приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды. Муниципальное образование «Лысогорское сельское поселение» является дотационным. Ограниченность возможностей бюджета поселения может снизить эффективность исполнения собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

- природно-климатические – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек поселения, на состояние гидротехнических сооружений и берегов водных объектов;

- существенное влияние климатических условий в ООПТ.

Мерами управления указанными рисками являются:

- своевременная ежегодная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации программы;

- детальное планирование мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, являющихся полномочиями муниципального образования, с учетом возможности местного бюджета по их финансированию.

Меры правового регулирования программы не предусмотрены.

Раздел 2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения Ростовской области до 2030 года стратегической целью в области экологии сельского поселения является сохранение природных комплексов, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности.

В соответствии с указанными стратегическими документами определена цель программы - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Для достижения намеченной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду

- сохранение природных экосистем;

- создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) программы, характеризующих решение указанных задач, приведены в таблице № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) приведены в таблице № 5 к муниципальной программе.

По итогам реализации программы планируется достижение следующих результатов:

- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

- увеличение доли площади сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения;

- сокращение количества действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов.

Программа будет реализована в 2019 – 2030 годах в один этап.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации программы, в соответствии с целями и задачами Программы.

Подпрограммы в составе программы выделены по следующим принципам:

- специфика отдельных сфер реализации программы;

- наличие полномочий ответственного исполнителя;

- приоритетность задач программы.

В соответствии с указанными принципами выделены следующие подпрограммы:

1. Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении.

2. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения.

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» охватывает следующие основные мероприятия:

1.1. Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды;

1.2. Сохранение биологического разнообразия и природных памятников;

1.3. Экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

Основными мерами по обеспечению экологической безопасности и качества окружающей среды являются:

- ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Лысогорского сельского поселения;

Основными мерами по сохранению биологического разнообразия и природных памятников Лысогорского сельского поселения является: увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального и местного значений.

Основными мерами направления по экологическому образованию, формированию экологической культуры населения являются:

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- организация детско-юношеского экологического движения.

Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» охватывает следующие основные мероприятия:

2.1. Развитие материальной базы муниципального образования сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО;

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет бюджета поселения

Объем финансового обеспечения реализации программы составляет –     316,8 тыс. рублей.

Объем средств бюджета поселения на реализацию программы и основным мероприятиям представлен в таблице № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие муниципальных образований в реализации муниципальной программы

Участие муниципальных образований в реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

- степени достижения цели и решения задач программы Лысогорского сельского поселения  путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета поселения путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы, приведенных в таблицах № 3 и № 4, по каждому источнику ресурсного обеспечения (бюджет поселения);

- степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Степень достижения цели (решения задач) программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и районного бюджета программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

С учетом сферы реализации программы при расчете социально-экономической эффективности будет учитываться экологический эффект от выполнения программных мероприятий.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Соисполнители в муниципальной программе отсутствуют.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается распоряжением Администрации Лысогорского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения муниципальной программы.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель программы вносит на рассмотрение Администрации Лысогорского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам:

- полугодия, 9 месяцев – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

- за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и предоставляет на утверждение Главе Администрации Лысогорского сельского поселения постановление Администрации Лысогорского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер государственного регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Лысогорского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Лысогорского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Лысогорского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Лысогорского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Лысогорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя.

Обращение к Главе Администрации Лысогорского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную Программу подлежит согласованию с начальником сектора экономики и финансов Администрации Лысогорского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Лысогорского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Раздел 8. Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Паспорт

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование подпрограммы | «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения) |
| Участники подпрограммы | Администрация Лысогорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды; - сохранение биологического разнообразия и развитие природных памятников на территории Лысогорского сельского поселения; - повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество ликвидированных свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Лысогорского сельского поселения, - доля площади Лысогорского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения; - количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района, в том числе количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2030 годах за счет всех источников составит 316,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 26,4 тыс. рублей; в 2020 году – 26,4 тыс. рублей; в 2021 году – 26,4 тыс. рублей; в 2022 году – 26,4 тыс. рублей; в 2023 году – 26,4 тыс. рублей; в 2024 году – 26,4 тыс. рублей; в 2025 году – 26,4 тыс. рублей; в 2026 году – 26,4 тыс. рублей; в 2027 году – 26,4 тыс. рублей; в 2028 году – 26,4 тыс. рублей; в 2029 году – 26,4 тыс. рублей; в 2030 году – 26,4 тыс. рублей Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: - снижение загрязнения атмосферного воздуха за счет уменьшения количества несанкционированных свалок и свалочных очагов, объектов размещения отходов; - увеличение доли площади Лысогорского сельского поселения, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения; - формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения. |

Раздел 8.I. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Процессы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, рек и антропогенным воздействием на окружающую среду, требуют принятия эффективных управленческих решений в области охраны окружающей среды в целях определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации в районе, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Лысогорском сельском поселении мониторинг состояния атмосферного воздуха не проводится в надлежащем виде ввиду отсутствия на территории станций по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уровень загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) не определен.

Лысогорское сельское поселение является сельскохозяйственным, где доля промышленных предприятий невелика. Так, основными, с наиболее высоким валовым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, является филиал дорожного предприятия.  Кроме того, вносят свой вклад в структуру валовых выбросов сельского поселения такие предприятия, как ООО «Глория», основным видом деятельности которого является производство мела и извести.

Основными загрязняющими веществами являются пыль неорганическая, сажа, окислы азота, углерода оксид, хлорид водорода.

Ввиду незначительного количества промышленных предприятий на единицу площади основными источниками загрязнения атмосферы является автотранспорт.

79,6 км автомобильных дорог проходят по территории Лысогорского сельского поселения.  Доля выброса загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения составляет 62,9 % от общего количества выбросов. Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу передвижными источниками, является углерода оксид (70%), выбросы стационарными источниками загрязнения имеют тенденцию к снижению, что не скажешь о передвижных источниках. В период с 2014 г. по 2018 г. автопарк сельского поселения вырос на 60% (к концу 2018 г. насчитывается более 3200 транспортных средств). Но здесь также просматривается тенденция к уменьшению загрязнения атмосферы за счет установки газового оборудования на автомобили (11 % от общего количества) и приобретением населением новых автомобилей, изготовленных с учетом последних экологических норм.

Но эти данные не отражают истинной картины загрязнения атмосферы, т.к. многие предприятия не имеют нормативной документации (проектов предельно допустимых выбросов).

Итак, проблемы Лысогорского сельского поселения в области охраны атмосферного воздуха связаны:

- с отсутствием постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ;

- с использованием твердого топлива при эксплуатации котельных и производств предприятий и в частном секторе;

- с выжиганием сухой растительности.

Приоритетным направлениями в области охраны атмосферного воздуха являются совершенствование систем контроля, наблюдений, анализа, прогнозирования, снижение выбросов в атмосферу и уменьшение уровня загрязнения приземного слоя воздуха до санитарных норм.

Переход на газообразное топливо – это решение не только социально-бытовой проблемы, но и значительное сокращение выбросов оксидов углерода, серы, сероводорода и других вредных веществ в атмосферу.

Мероприятия по контролю за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух.

Кроме того, проведение мероприятий по ликвидации свалочных очагов и несанкционированных свалок существенно улучшит экологическую обстановку района.

В настоящее время в связи с интенсивно развивающейся хозяйственной деятельностью на территории сельского поселения наблюдается сокращение видового состава растительного и частично животного мира. Потеря каждого вида – это незаменимая и невосполнимая утрата для биосферы и человечества. В связи с этим, важная роль в обеспечении экологической безопасности принадлежит особоохраняемым природным территориям и сохранению биообразия.

На территории Лысогорского сельского поселения имеется особо охраняемая территория:

- «Лысогорка – южный форпост своеобразнейших южнорусских нагорных ксерофитов, в составе которых основная роль принадлежит полукустарникам и полукустарничкам, в своей экологии тесно связанным с меловыми субстратами. Многие виды относятся к редким, занесенным в Красную книгу Ростовской области: ковыль опушеннолистный, полынь солянковидная, василек русский, оносма донская, бурачок голоножковый, двурядник меловой, рогачка меловая, терескен хохолковый и др. Имеет природоохранное, научное и просветительское значение». Утверждена постановлением Администрации Ростовской области от 19.10.2006 № 418.

Обеспечение функционирования, охраны существующих и расширение сети новых особо охраняемых природных территорий позволит сохранить уникальные природные комплексы, объекты растительного и животного мира.

Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Анализ современного состояния окружающей среды, уровня защиты граждан от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показывает, что одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной ситуации является отсутствие эффективной системы воспитания и образования в этой области. Низкий уровень экологической культуры жителей области, включая руководителей хозяйствующих субъектов, является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Необходимо дальнейшее развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения, охватывающей все ступени образования и профессиональную подготовку специалистов-экологов и управленческих кадров.

Для решения указанных проблем также необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Особую актуальность приобретают вопросы информационной открытости, развития современных механизмов доступа общественности к экологическим информационным ресурсам, оказания поддержки средствам массовой информации, освещающим экологические вопросы, в том числе размещение в них социальной рекламы по бережному отношению к природе, энерго- и ресурсосбережению.

Главную роль в глобальном решении экологических проблем, играет не только работа специалистов по охране окружающей среды, но и специальная система экологического образования. Непрерывность, преемственность экологического воспитания и образования детей в детском саду, школе необходимо для формирования целостного восприятия среды, бережного отношения к природе.

На выполнение мероприятий подпрограммы может оказать влияние ряд неблагоприятных факторов (рисков):

- финансово-экономические – недостаточное финансовое обеспечение реализации мероприятий за счет средств областного и местного бюджетов;

- природно-климатические – существенное влияние климатических условий в ООПТ.

Меры правового регулирования подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Лысогорского сельского поселения Ростовской области до 2030 года определена цель подпрограммы - повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем.

Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач:

- обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды;

- сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий;

- принятие бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории

района в муниципальную собственность;

- формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения.

Решение задачи «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» предусматривает:

- ликвидацию свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Лысогорского сельского поселения.

Показателями решения задачи являются:

- количество ликвидированных свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Лысогорского сельского поселения

Решение задачи «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» предусматривает:

- увеличение площади ООПТ регионального и местного значения.

Показателями решения задачи являются:

- доля площади сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения;

Решение задачи «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» предусматривает выполнение мероприятий, связанных с отражением в СМИ информации о состоянии окружающей среды, пропагандой бережного отношения к природе Лысогорского сельского поселения, привлечением общественности к эколого-просветительской природоохранной деятельности.

Показателями решения задачи являются:

- количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения и количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах).

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам ее реализации представлены в таблице № 1 к муниципальной программе.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- снижение загрязнения атмосферного воздуха за счет уменьшения количества несанкционированных свалок и свалочных очагов, объектов размещения отходов;

- увеличение доли площади сельского поселения занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения;

- формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения;

Подпрограмма будет реализована в 2019 – 2030 годах в один этап.

Раздел 8.3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды, в том числе:

1.1.1. уменьшение количества свалочных очагов и несанкционированных

свалок путем их ликвидации;

1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;

1.3. экологическое образование, формирование экологической культуры населения, в том числе:

1.3.1. экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

1.3.2. организация детско-юношеского экологического движения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в таблице №2 к муниципальной программе.

Раздел 8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем финансирования реализации программных мероприятий всего составляет 316,8 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы представлен в таблице №3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 8.5. Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 9. 	Подпрограмма 2

«Формирование комплексной системы управления отходами

и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Паспорт

подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование подпрограммы Ответственный исполнитель подпрограммы Участники подпрограммы | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» (далее – подпрограмма) Администрация Лысогорского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Лысогорского сельского поселения) Администрация Лысогорского сельского поселения |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Задача подпрограммы | повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета поселения. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | При реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: - повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов |

Раздел 9.1. Характеристика реализации

обращения с твердыми бытовыми отходами

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Лысогорского сельского поселения является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО).

Основные характеристики существующей системы обращения с ТБО на территории Лысогорского сельского поселения:

- на территории Лысогорского сельского поселения имеется специализированная организация, осуществляющая деятельность по сбору, транспортированию и размещению ТБО – Куйбышевский МУП «Водоканал»;

- объем вывозимых ТБО за год – 4,3 тыс. куб. м. В сельском поселении недостаточно специализированной техники для вывоза отходов ТБО, а именно мусоровозов, другой спецтехники, а также контейнерных площадок.

Процент охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет 15 процентов от общей численности населения.

Ситуация в сфере обращения с ТБО и вторичными материальными ресурсами (далее - ВМР) на территории сельского поселения характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и вторичных материальных ресурсов.

Проблема ТБО является комплексной, охватывает все сферы экономики сельского поселения и жизнедеятельности населения и усугубляется не только ростом объемов образования ТБО, но и большим количеством ТБО, накопленных за предыдущие годы. Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти, общественных организаций и населения.

Развитие сбора, транспортировки ТБО и ВМР на территории поселения должно строиться с учетом местных условий (площадь территории, численность населения, структура расселения, состояние дорожной сети, финансовые возможности) посредством реализации соответствующей муниципальной программы.

Исходя из реальной экономической ситуации, необходима оптимизация сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения при неизменной долгосрочной стратегии перехода от захоронения ТБО к их промышленной переработке.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участник подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

- неготовность специализированных организаций к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный. В рамках данной группы рисков можно выделить:

- организационный риск, который связан с задержкой формирования соответствующих организационных моментов к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния в сфере с обращениями с ТБО в сельском поселении, а также потребовать концентрации средств областного и местного бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Существенное влияние на риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать риск ухудшения состояния экономики, который содержит угрозу срыва реализации подпрограммы.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, задействованный в реализации подпрограммы.

Меры правового регулирования подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 9.2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы являются:

повышение качества и надежности предоставления услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Цель подпрограммы соответствует:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, целевым ориентирам, определенным Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Президентом Российской Федерации 30.04.2012 г.;

- стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение задачи - повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечено путем решения задачи «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и достижением целевых значений показателей (индикаторов):

- охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы по годам приведены в таблице № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, которые не входят в состав данных официальной статистики, приведены в таблице № 5 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2030 годы без выделения отдельных этапов.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Лысогорского сельского поселения.

В результате реализации подпрограммы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния в сфере обращения с ТБО, характеризуемый созданием безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека.

Основные результаты реализации подпрограммы:

- повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Раздел 9.3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету муниципального образования «Лысогорское сельское поселение» на софинансирование мероприятий по приобретению бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО муниципальной программы

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

- достижение удовлетворенности населения поселения уровнем услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- повышение охвата населения планово-регулярной очисткой;

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице № 2 к муниципальной программе.

Раздел 9.4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2019 - 2030 годах составляет 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства бюджета поселения, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальной программы.

Объем средств областного бюджета и бюджета поселения на реализацию подпрограммы представлен в таблице № 4 к муниципальной программе.

Раздел 9.5. Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации мероприятий данной подпрограммы не предусмотрено.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения	                                            Н.В. Бошкова

Таблица № 1

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади Лысогорского сельского поселения | процентов | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.1.1. | Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды, в том числе: - ликвидация свалочных очагов и несанкционированных свалок в черте населенных пунктов | количество | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Доля площади Лысогорского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | процентов | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 1.3. | Экологическое образование, формирование экологической культуры населения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | -количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения | единиц | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3.2. | -количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |

Таблица № 2

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 | 2030 | Сокращение количества свалочных очагов и несанкционированных мусорных свалок, | Отсутствие информации для принятия решений по недопущению необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды и обеспечению благоприятных экологических условий для жизни человека, рост негативного воздействия на окружающую среду | п.3. программы, показатели 1.1.1; 1.1.2. подпрограммы |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 | 2030 | сохранение природных памятников и экосистем, увеличение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного значения с 0,2 % до 0,4 % | увеличение риска утраты особо ценных территорий, а также уникального растительного и животного мира | п. 1. программы, показатель 1.2 подпрограммы |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Экологическое просвещение, формирование экологической культуры населения» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек сельского поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | отсутствие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Лысогорском сельском поселении, снижение уровня экологической культуры населения, в том числе у подрастающего поколения | показатели 1.4.1; 1.4.2 подпрограммы |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.3 Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО | Администрация Лысогорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов сокращение несанкционированных свалочных очагов | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | п. 3 муниципальной программы; показатель 2.1 подпрограммы |

Таблица № 3

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Подпро-грамма 1 | «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Основное меропри-ятие 1.1 | «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Основное меропри-ятие 1.2 | «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меропри-ятие 1.3 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры: -обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпро-грамма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО | Администрация Лысогорского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Расходы

местных бюджетов, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» | всего | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 316,8 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 5

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1 Доля площади Лысогорского сельского поселения, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади Лысогорского сельского поселения | процентов | Д = Sро / Sоопт х 100 | Д – доля площади, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значений Sро– общая площадь Лысогорского сельского поселения; Sоопт– площадь образованных ООПТ федерального, областного и местного значения |
| 2. | Показатель 1.4.1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения | единиц | Мдз = Мр + Мп | Мдз – количество мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения; Мр – количество мероприятий районного уровня на территории поселения; Мп – количество мероприятий, проводимых в сельских поселениях руководителями района. |
| 3. | Показатель 1.4.2. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | Дс = Ос + Мс | Дс – количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах); Ос – количество детей, принявших участие в областных слетах юных экологов; Мс – количество детей, принявших участие в мероприятиях, проводимых в сельском поселении |
| 4. | Показатель 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | О = Кф / Кп 100 | О – охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; Кф – количество заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов за отчетный период; Кп – количество договоров, обеспечивающих стопроцентный охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов за отчетный период |
| 5. | Показатель 2.2. Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | Sр = ΣSi | Sр – площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, на территории сельского поселения в рамках программы за отчетный период; Si – площадь одного рекультивированного объекта размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы за отчетный период на территории Лысогорского сельского поселения |

Приложение №2

к постановлению

Администрации   Лысогорского

сельского поселения от __ 10.2018 г. № __

Перечень 
правовых актов Администрации Лысогорского сельского поселения, утративших силу с 1 января 2019 г.

1. Постановление Администрации Лысогорского сельского поселения от 09.10.2013 года № 222 «Об утверждении муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».