# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                               № 104

с. Лысогорка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 №194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» на 2019 год (далее план реализации), согласно приложения.

2. Ведущему специалисту по вопросам ЖКХ и благоустройства Шулакову М.А. обеспечить реализацию плана реализации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Лысогорского сельского поселения                                                 Г.А. Пешкевич

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства

Приложение к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 104 от 26.12.2018 г.

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

на 2019 год

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализациии (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и экономического ущерба | весь период | 1859,5 | 0,0 | 0,0 | 1859,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание газопроводов | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 1759,5 | 0,0 | 0,0 | 1759,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Содержание мест захоронения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 194,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 911,5 | 0,0 | 0,0 | 911,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству: в том числе | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 |
| - организация временного трудоустройства безработных граждан на оплачиваемых общественных работах | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| - организация временного трудоустройства безработных граждан (инвалиды, многодетные матери, одинокие родители, после армии) испытывающих трудности в поиске работы | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Организация ритуальных услуг | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |