# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2013                                                                                                 № 126

с. Лысогорка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год.

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 №194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 год (далее план реализации) согласно приложения.

2. Инспектору по вопросам благоустройства, ГОЧС и ПБ Горьковенко П.А. обеспечить реализацию плана реализации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Лысогорского сельского поселения                                  Н.В. Бошкова

Постановление вносит

инспектор по вопросам благоустройства,

ГО ЧС и ПБ     Горьковенко П.А.

приложение к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 126 от 18.10.2013

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2014 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации и (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и эконо- мического ущерба. | весь период | 27,0 | - | - | 27,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров | весь период | 27,0 | - | - | 27,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. противопожарное испытание электропроводки | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 3 квартал | 7,0 | - | - | 7,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение огнезащитной обработки (пропитки) здания ЛСП | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Устройство минирализированных полос в нас.пунк. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 2-3 квартал | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Обслуживание огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 4 квартал | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| Основное мероприятие 1.5. Обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 2,4 квартал | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | весь период | 32,3 | - | - | 32,3 | - |
| Основное мероприятие 2.1. Приобретение электросирен | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение по содержанию АСФ | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обучение руководящего состава и специалистов на курсах ГО и ЧС | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 3 квартал | 7,6 | - | - | 7,6 | - |
| Основное мероприятие 2.4. Приобретение современных образцов СИЗ | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 3 квартал | 4,7 | - | - | 4,7 | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах | 2,3 квартал | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| Основное мероприятие 3.1. приобретение и установка предупредительных знаков «Купание запрещено» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 2,3 квартал | 4,0 | - | - | 4,0 | - |