# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2016                                                                                                          № 99

с. Лысогорка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Лысогорского сельского поселения

«Развитие Физической культуры и спорта» на 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 16.09.2013 №194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие Физической культуры и спорта» на 2017 год (далее план реализации), согласно приложения.

2. Инспектору по социальным вопросам, культуре и спорту Жижченко В.А. обеспечить выполнение плана реализации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Лысогорского сельского поселения                                        Н.В. Бошкова

Распоряжение вносит:

инспектор по социальным вопросам,

культуре и спорту Жижченко В.А.

приложение к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 99 от 27.12.2016

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Развитие Физической культуры и спорта» на 2017 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации и (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие Физической культуры и спорта» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. | Весь период | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| Основное мероприятие: «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий», в том числе: | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 1. Оказание содействия и принятие участие в районных соревнованиях | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 40,4 | - | - | 40,4 | - |
| 2. Организация и проведение внутрипоселенческих соревнований | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 9,6 | - | - | 9,6 | - |

И.о. Главы Администрации Лысогорского сельского поселения                                                  Н.В. Бошкова