# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2021                                                                                                 № 33

с. Лысогорка

Об утверждении плана реализации муниципальных программ

Лысогорского сельского поселения на 2022 год.

В соответствии с постановлением Администрации Лысогорского сельского поселения от 19.03.2018 г. № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысогорского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальных программ Лысогорского сельского поселения  на 2022 год (далее план реализации), согласно приложениям.

2. Ответственным специалистам обеспечить реализацию плана реализации муниципальных программ Лысогорского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Лысогорского сельского поселения                                          Н.В. Бошкова

Распоряжение вносит

Главный специалист

Приложение 1 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2022 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации и (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и эконо- мического ущерба. | весь период | 24,0 | - | - | 24,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| Основное мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| мероприятие 1.1. противопожарное испытание электропроводки | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 4 квартал | 7,0 | - | - | 7,0 | - |
| мероприятие 1.2. Устройство минирализированных полос в населенных пунктах. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | - | - |  | - |
| мероприятие 1.3. Обслуживание огнетушителей | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 4 квартал | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| мероприятие 1.4. Обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 8,0 | - | - | 8,0 | - |
| мероприятие 1.5. Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | - | - | - | - | - |
| мероприятие 1.6. Обработка противопожарная | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 0 | - | - | 0 | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по осуществлению функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | - | - |  | - |
| мероприятие 2.1. Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  |  | - | - |  | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация ущерба, наносимого населению, от происшествий на водных объектах |  | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| мероприятие 3.1. приобретение и установка информационных щитов с информацией по безопасности на воде | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | 0 | - | - | 0 | - |
| мероприятие 3.2. Приобретение наглядных и методических пособий, учебной литературы | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | 0 | - | - | 0 | - |
| мероприятие 3.3. установка предупредительных знаков «Купание запрещено» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | 2-3 квартал | 4,0 | - | - | 4,0 | - |

Приложение 2 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации и (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 6,0 | - | - | 6,0 | - |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Лысогорском сельском поселении | Администрация Лысогорского сельского поселения | эффективность кадровой политики, прозрачность деятельности органов местного самоуправления, минимизации коррупционных проявлений на территории ЛСП, соблюдение антикоррупционного законодательства | Весь период | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Лысогорском сельском поселении. | Администрация Лысогорского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания. Обеспечение защиты населения от действий террористического характера | Весь период | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| Основное мероприятие 2. Профилактика экстремизма и терроризма | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| мероприятие 2.1 информационно-пропагандистские мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
| мероприятие 2.2 участие в деятельности антитеррористической комиссии Куйбышевского района | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | - | - | - | - | - |
| мероприятие 2.3 обход населенных пунктов в целях выявления последствий экстремистской деятельности | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | - | - | - | - | - |
| мероприятие 2.4 информирование жителей поселения о действиях при угрозе совершения террористических актов | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | - | - | - | - | - |
| мероприятие 2.5 проверка потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них; | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 3. - Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Лысогорского сельского поселения | формирование отрицательного отношение к наркотикам. | Весь период | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| - Основное мероприятие 3. - Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, а также формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| мероприятие 3.1 - Уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| мероприятие 3.2 проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением направленной на недопущение злоупотребления наркотиками | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | - | - | - | - | - |
| мероприятие 3.3 привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике злоупотребления наркотиками; | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | - | - | - | - | - |

Приложение 3 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Информационное общество» на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 141,2 | - | - | 141,2 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 141,2 | - | - | 141,2 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация Лысогорского сельского поселения | обновление и содержание информационной и телекомму-никационной инфраструктуры, сопровождение ИС | Весь период | 137,2 | - | - | 137,2 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Защита информации | Администрация Лысогорского сельского поселения | защита информации по средствам приобретения ключей электронной подписи | Весь период | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие систем электронного правительства | Администрация Лысогорского сельского поселения | подключение электронных сервисов и информационных систем электронного правительства, развитие и сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия | Весь период | - | - | - | - | - |

Приложение 4 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 6869,6 | - | - | 6869,6 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Лысогорском сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы | Администрация Лысогорского сельского поселения | развития муниципальной службы | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 6859,6 | - | - | 6859,6 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда руководства и работников Администрации Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения | - | Весь период | 5896,1 | - | - | 5896,1 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Расходы на обеспечение функций Администрации Лысогорского сельского поселения. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | 923,5 |  |  | 923,5 |  |
| Основное мероприятие 2.3 Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции(COVID-2019) | Администрация Лысогорского сельского поселения |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |

Приложение 5 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения»

на 2022 год

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализациии (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения | минимизация социального и экономического ущерба | весь период | 2420,4 | 0,0 | 0,0 | 2420,4 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Содержание объектов коммунального хозяйства Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание газопроводов | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Содержание объектов благоустройства Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 2050,4 | 0,0 | 0,0 | 2050,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Содержание мест захоронения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 275,4 | 0,0 | 0,0 | 275,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 774,0 | 0,0 | 0,0 | 774,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 930,0 | 0,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Организация ритуальных услуг | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Расходы на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

Приложение 6 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2022 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализациии (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Лысогорском сельском поселении» | Администрация Лысогорского сельского поселения | Блгоприятная среда обитания населения Лысогорского сельского поселения | весь период | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Сохранение биологического разнообразия и природных памятников» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры: -обеспечение информацией о состоянии окружающей среды; -организация детско-юношеского экологического движения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения | Блгоприятная среда обитания населения Лысогорского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов и бункеров (бункеров накопителей) для сбора ТБО» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Доступная среда» на 2022 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации и (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | Администрация Лысогорского сельского поселения | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Лысогорского сельского поселения. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Лысогорском сельском поселении; | Весь период | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 0 | - | - | 0 | - |
| - Основное мероприятие: «Адаптация для нвалидов и других маломобильных групп населения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 0 | - | - | 0 | - |
| Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 2. 1 Основное мероприятие: «Организация совещаний, семинаров, « круглых столов», спортивных праздников, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 3,0 | - | - | 3,0 | - |

Приложение 8 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Развитие Физической культуры и спорта» на 2022 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации и (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие Физической культуры и спорта» | Администрация Лысогорского сельского поселения | Устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта. | Весь период | 36,0 | - | - | 36,00 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период |  |  |  |  |  |
| Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 36,0 | - | - | 36,00 | - |
| Основное мероприятие: «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий», в том числе: | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 0 | - | - | 0 | - |
| 1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спор-тивных мероприятий»( иные выплаты) | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 2. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»( иные закупки товаров) | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | Весь период | 6,00 | - | - | 6,0 | - |

Приложение 9 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

- План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

- «Развитие культуры» на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа ции (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Администрация Лысогорского сельского поселения. |  | весь период | 5675,5 | 84,0 | 409,9 | 5181,6 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие народного творчества и организация досуга населения» | Администрация Лысогорского сельского поселения. | - | весь период | 5675,5 | 84,0 | 409,9 | 5181,6 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию Лысогорского ДК и Новиковского СДК |  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | весь период | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на организацию досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | Администрация Лысогорского сельского поселения. | удовлетворенность потребностей населения в куль-турно-досуговой деятельности | весь период | 5127,0 | - | - | 5127,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в рамках подпрограммы «Развитие народного творчества и организация досуга населения» муниципальной программы Лысогорского сельского поселения «Развитие культуры» | Администрация Лысогорского сельского поселения. |  | весь период | 498,5 | 84,0 | 409,9 | 4,6 |  |

Приложение 10 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2022 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализациии (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лысогорского сельского поселения» | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |

Приложение 11 к распоряжению

Администрации Лысогорского

сельского поселения

№ 33 от 30.12.2021

План реализации муниципальной программы Лысогорского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды Лысогорского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области» на 2022 год.

| Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализациии (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Формирование комфортной го-родской среды Лысогорского сельского поселения Куйбышев-ского района Ростовской обла-сти | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 2377,4 | 1892,0 | 0,0 | 385,4 | 100,0 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий Лысогорского сельского поселения | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 2377,4 | 1892,0 | 0,0 | 385,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории Молодежного парка расположенного по адресу: Ростовская область Куйбышевский район с. Лысогорка | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 2000,0 | 1892,0 | 0,0 | 8,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Лысогорского сельского поселения |  | весь период | 377,4 | 0,0 | 0,0 | 377,4 | 0,0 |